## Главе
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-февраль 2021г.
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-март 2021 год.
Наименование национального проекта (НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 12 мес. 2020г. | план 2021г. | факт 3 мес. 2021г. | ожид. 2021г. | Отклонение (ожид. /план.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 50,36% 130 544 чел. | 53,6% 136 433 чел. | 51,17% 132 223 чел. | 53,6% 136 433чел. |  | - | - | В январе-феврале были проведены городские первенства, чемпионаты, соревнования по видам спорта, в том числе по ГТО. В январе прошли спортивно-массовые мероприятия в рамках тематических новогодних мероприятий, массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", Декада спорта и здоровья. В феврале состоялись этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2021" и мероприятия ко Дню защитника Отечества. В марте прошли муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций, команд предприятий, организаций и учреждений; легкоатлетический забег ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией "Крымская весна", а также другие физкультурные и спортивные мероприятия по плану. Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, плаванием, пешими и лыжными прогулками.
| 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. |  | - | - | Полная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет рассчитана по итогам 2021 года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК.
РП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях | 62
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 8 ОУ | 10 ОУ | 8 ОУ | 10 ОУ |  | - | - | Проводится мониторинг муниципальных образований г.Стерлитамак, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места..
| 2.Учителям предметной области «Технология» обеспечено повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | обеспечено повышения квалификации |  | обеспечено повышения квалификации |  | - | -
| 3.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 10% (3380 учащихся) | 20% | 10% | 20% |  | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества"
РП "Современная школа" | 4.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 10% ( 6 ОУ) | 20% | 10% | 20% |  | - |  | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями,имеющими высокооснащенные места: Лицей №1, Лицей №12, Гимназия №1, БЛИ №3 со Стерлитамакским филиалом УГНТУо от, СОШ №1 с БГМУ; СОШ №33 с СМПК, "ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России"; СОШ №8 с ЦДЮТТ, с Дворцом пионеров и школьников им.А.П. Гайдара.
| 5.Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Башкортостан реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 0% | внедрение | 0% | внедрение |  |  |  | Заключние соглашений о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
| 6.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 340 мест
| 7.Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | [7 empty] | Заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
РП "Успех каждого ребенка" | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 98,2% 33 224 учащихся | 73% | 71,1% 24 055 учащихся | 73% |  | - | - | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования. На базе МАУ ДО "Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара" будут создавться 150 новых мест доболнительного образования детей. 1 марта 2021 г. заключено Соглашение №807450000-1-2021-007 о предоставлении из бюджета РБ буджету городского округа г.Стерлитамак РБ. на создание новых мест дополнительного образования выделена субсидия в размере 1189 908 рублей 83 коп.
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 35% 11 842 учащихся | 65% | 35% 11 842 учащихся | 65% | 0 | - | - | Продолжается цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся, направленных на раннюю профориентацию школьников. В рамках проекта «Проектория» обучающимся 5-11 классов принимают участие в тематических уроках, направленных на раннюю профориентацию: «Большая стройка» (строительная отрасль), «Наука будущего» (область науки и технологий), «Проложи свой путь» (железнодорожная отрасль), «Поехали!» (аэрокосмическая отрасль).
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | 2% 676 учащихся | 3.5% | 2% 676 учащихся | 3.5% |  | - | - | 498 учащихся участвовали в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»,в том числе 11 учащихся приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена"; 167 учщихся - в осенних дистанционных учебно- тренировачных сборах "Аврора"- центра развития талантов. В олимпиадах школьного этапа, проводимых под эгидой ЦРТ «Аврора» приняло участие 26968 учащихся.
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 510 учащихся | 565 учащихся | 510 учащихся | 565 учащихся |  | - | - | Проект «Билет в будущее» стартовал с 8 июня и его этапы продлятся по ноябрь.На сегодняшний день более 1800 учащихся прошли регистрацию на платфоре проекта, прошли тест на профориентацию и профессиональные пробы. В рамках данного проекта 510 учащихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
| 5.Создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» | 0% | 1 технопарк |  | 1 технопарк
| 6.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | внедрение | внедрение | внедрение | внедрение |  | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества"
| 7.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 54,6% 866 учащихся | 58.4% | 54,6% 866 учащихся | 58.4% |  | - | - | 52,9 % детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
| 8.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах | внедрение | внедрение | внедрение | внедрение |  | - | - | C 1 сентября 2020 года в г.Стерлитамак ввели систему персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей.
РП "Успех каждого ребенка" | 9.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 51,5% | 54.8% | 51,5% 4520 учащихся | 54.8% |  | - | - | На отчетный период разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
| 10.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 64,8% 21 923 учащихся | 70.2% | 64,8% 21 923 учащихся | 70.2% |  | - | - | Предоставляется возможность обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
| 11.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 92,8% 17 661 учащихся | 76% | 92,8% 17 661 учащихся | 92,8% 17 661 учащихся |  | - | - | 92,8 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием
| 12.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 36,4% 17 661 учащихся | 20% | 36,4% 17 661 учащихся | 36,4% 17 661 учащихся |  | - | - | 17661 детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности
| 13.Эффективность работы с одаренными и способными | 53% 18360 чел. | 53,4% | 53% 18360 чел. | 53.4% |  | - | - | Увеличение количества участников ОО, индивидуальные занятия, профильные онлайн - смены, школы «Эрудит», «Олимпионик», турниры по предметам, дистанционные индивидуальные консультации,учебно-тренировочные сборы в формате онлайн.В школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 33 тыс.учащихся.На региональном этапе участвовалии около 300 челоавек, из низ этапе 25 победителей и 142 призера.С февраля 13 преподавателей БГУ, нефтяного и авиационного университетов занимались on-line и off-line по подготовке к РЭ ВсОШ по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, обществу, праву, русскому языку и литературе. Продолжается подготовка к заключительному этапу ВсОШ.
РП "Социальная активность" | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 24,982 тыс.человек | 25,981 тыс.человек | 4, 340 тыс. человек | 25,981 тыс.человек |  | - |  | В январе-феврале были проведены онлайн-флешмоб "Новогодние традиции" - охват 340 чел, интелектуальная игра "Молодежный Гайд-Парк" - охват 50 чел, онлайн-конференция в рамках "Диалог на равных" - охват 500 чел, интелектуальная игра "Мафия" - охват 30 человек, рейд по соблюдением санитарного законодательства о пищевой продукции - охват 20 чел, городской субботник - охват 340 чел, городской молодежный квест "StudDAY" - охват 50 чел, акции, приуроченные к 77-ой годовщине снятия Блокады Ленинграда - охват 700 чел , Семейный выходной "На стар, внимание, спорт" - 200 чел, совместно с проектом " Безопасная Республика" проводился мониторинг соблюдения законодательства о защите прав потребителей в магазинах г.Стерлитамак - охват 30 чел, городской развлекательный квест "Зимние Русские игры" - охват 90 чел, акция "Забег влюбленных" - охват 100 чел,онлайн-акция " Оранжевая нить" - охват 30 чел.
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - | - | - | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 0 ед. | 3 ед. | 0 ед. |  | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Конкурс на оснащении музыкальными инструментами в 2021г. не предусмотрен. В 2021г. конкурс на оснащение музыкальными инструментами на 2022г.уже состоялся. Музыкальной школой будет подана заявка в 2022г.на оснащение музыкальными инструментами на 2023г.
[7 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26
[7 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27
| 2.Прирост посещений музеев | 58% 15 026 чел. посещение музея, 11 358 чел. - галереи | 106% | 26,6% (11420-кол-во посещений музея ) 25% (3705-кол-во посещений галереи) | 106% |  | - | МАУК "Стерлитамакский историко-краеведческий музей" ул. Карла Маркса, 100 | В ЦБС проводятся экскурссии и мероприятия в соответствии с планом учреждения. Учреждение обеспечивает обслуживание за пределами стационарной библиотеки. Нестационарное обслуживание проводится в больница, садиках и школах города Стерлитамак.
| 3.Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | 78,4% 67 800 чел. | 103% | 20% 16721чел. | 103% |  | - | МБУ "Централизованная библиотечная система" г. Стерлитамак, 13 филиалов ул. Сакко и Ванцетти, 55 | В ЦБС проводятся экскурссии и мероприятия в соответствии с планом учреждения. Учреждение обеспечивает обслуживание за пределами стационарной библиотеки. Нестационарное обслуживание проводится в больница, садиках и школах города Стерлитамак.
| 4.Прирост посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культур | 35% 165 000 чел. | 108% | 6,61% 55 458 чел. | 108% |  | - | МАУ "Стерлитамакский городской дворец культуры" пр. Октября, 35 | В СГДК проводятся мероприятия в онлайн и офлайн формате, а так же уличные мероприятия.
| 5.Прирост участников клубных формирований | 99,9% 2 319 чел. | 103% | 97% 2 319 чел. | 103% |  | - | - | В сентябре 2020 года выполнен прием участников в клубные формирования, в октябре произошел спад, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, часть участников КФ перестали посещать коллективы. В Министерстве культуры рассматриваются предложения о снижении показателя
| 6.Прирост учащихся ДШИ | 101,8% 2 221 чел. | 104% | 96% 2178 чел. | 104% |  | - | - | Ведется работа по открытию дополнительных групп
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 34 чел. | 80 чел | 10 чел. | 80 чел. |  | - | - | Повышена квалификация 10 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)из числа специалистов муниципальных и государственных учреждений культуры
РП "Цифровая культура" | 1.Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 2 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 0 ед. |  | - | - | Заключения соглашение на 2022г.на открытие точки доступа к виртуальному концертному залу на базе МБУ «ЦБС» Информационно-культурный центр "Мастерская искусств" Библиотека №3
| 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024г) | 251% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 300% | 263% | 300% |  | - | - | Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 квартале 2021 года, Мероприятия в учреждениях культуры еженедельно публикуются на портале "Культура.РФ".
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 94742.4 | 126585 | 12822.8 | 98365 | -28220 | 1 | Жилые дома блокированной застройки | С января 2021 г. введено 817,8 кв.м.
[7 empty] | 2 | Индивидуальные жилые дома | С января 2021 г. введено 5224,4 кв.м.
[7 empty] | 3 | Микрорайон №1 района «Прибрежный» г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Многоквартирный жилой дом №11 (стр.) 1 этап – секция В, Г (7 211,67 кв.м.); 2 этап – секция А, Б (3 857,51 кв.м.) | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 27.11.2020 г (1 этап) S=7218,0 ; от 28.12.2020 г (2 этап) S=3870,1
[7 empty] | 4 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 (2159,81кв.м. и 2159,81 кв.м.) | ж/д №21 и ж/д №22 - ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию - II кв. 2021г.
[7 empty] | 5 | Многоквартирный жилой дом № 2 в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева г.Стерлитамак, РБ | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 29.12.2020г. S=9574,3кв.м.
[7 empty] | 6 | Многоквартирный жилой дом на месте снесенных аварийных жилых домов по ул. Сакко и Ванцетти в г. Стерлитамак, РБ | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 05.03.2021г S=6780,6 кв.м.
[7 empty] | 7 | Многоквартрный жилой дом №7 (стр.) в микрорайоне №1 жилого района "Прибрежный" г.Стерлитамак, РБ (6367,2 кв.м.) | Секции А, Б - на стадии монтажа стеновых панелей 5 этажа, секции В, Г - планируется приступить к монтажу стеновых панелей 1 этажа. Планируемая дата ввода IV кв. 2021г.
РП "Формирование комфортной городской среды" | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 13% | 13% | 13% | 13% |  |  |  | Проведен опрос среди граждан
| «Благоустройство территории набережной реки Стерля и прилегающей территории в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 3 очередь». | 2 ед | 1 ед | 1 ед | 1ед |  |  | г. Стерлитамак, ул. Шафиева (от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая) | Проведена совместная закупка по определению подрядной организации на выполнение работ по благоустройству объекта: «Набережная р. Стерля от ул. 23 Мая до ул. Худайбердина. 3 очередь». 13.01.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «УралСпецСтрой». Стоимость контракта 80 428 527,06 руб. Срок выполнения работ до 30.10.2021 г. По состоянию на 24.03.2021 г. к работам по благоустройству подрядная организация не приступила.
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ»
РП "Чистая вода" (внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III–го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс. м3 в сутки) | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 70.64% | 100% |  |  | - | - | г.Стерлитамак, ул. Элеваторная 86 | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уфимская газовая компания».Ремонтные работы начаты 15.06.2020г., выполнение работ - 28%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 31.12.2021г.
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 196469 чел. | 278127 чел |  |  | - | -
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"/ РП "Дорожная сеть" | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (по ГО г.Стерлитамак) | 56.5 | 61.9 | 0 | 61.9 |  | 1 | по ул. Худайбердина от ул.Элеваторная до ул.Советская на участке км 2+190-3+604 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 2 | ул.Мира от ул.Сагитова до Драматического театра на участке км 0+000-1+128 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 3 | ул.Гоголя от кольца "ВТС" до кольца "Ольховка" на участке км 0+000-1+298 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 4 | о ул. Суханова от ул.Гоголя до ул.Стерлибашевский тракт на участке км 0+940-1+356 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 5 | ул. Карла Маркса от ул.Б.Хмельницкого до ул.Нагуманова на участке км 0+922-2+126 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 6 | ул. Халтурина от д.№127 до ул.Баумана на участке км 01+209-2+103 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 7 | ул. Уфимский тракт от ул.О.Кошевого на участке км 2+830-4+216 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 8 | ул.Пр.Октября от ул.Строителей до ул.Артема на участке км 0+000-0+469 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 9 | ул. Салтыкова-Щедрина от ул.Черноморская до ж/д переезда на участке км 0+000-0+530 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 10 | ул.Черноморская от ул.Худайбердина до ул.Имая Насыри на участке км 0+000-1+019 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 11 | ул.Сагитова от ул.Казина до ул.Мира на участке км 0+000-0+278 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 12 | ул.Днепровская от ул.Новая до ул.Черноморская на участке км 0+000-0+524 | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, согласование проектов производства работ
[7 empty] | 13 | Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | заключен муниципальный контракт на проведение ремонтых работ, подготовительные работы, подготовка рабочей документации, выполнены работы по бурению ям, выполнена установка закладных деталей под опоры сфетофорных столбов
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
РП "Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, % | 100 | 30 | 100 | 30 | 70 | - | Пр. Октября, 32 | В администрации ГО г. Стерлитамак внедрена и успешно эксплуатируется СЭД "Дело -Web"
РП "Кадры для цифровой экономики" |  | целевой показатель не установлен | [6 empty] | -
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
НП "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"/ РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 29201 | 27400 | 29201 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД)
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 2723 | 3098 | 3576 | 3576 | 478 | - | -
Note on J53: Ведущий специалист 46-1: ИЖС в декабре не вводили, в минстрое сказали все убрать