## 2016
ГРАФИК
выполнения работ по ремонту
дорог г.Стерлитамак на 2016 год
№ п/п | Наименование объекта | Сроки производства работ
1 | Ямочный ремонт | февраль - октябрь
2 | Ремонт проезжей части: Проспект Ленина (от ул. Худайбердина до ул.Профсоюзная, Кольцо Вечный Огонь), в том числе: | апрель - июль
а | асфальтирование Проспекта Ленина (от ул.Фурманова до ул.Голикова) | до 9 мая
б | фрезерование Проспекта Ленина (от гостиницы "Ашкадар" до кольца "Вечный огонь") | с 28.05-июнь
в | асфальтирование Проспекта Ленина (от гостиницы "Ашкадар" до кольца "Вечный огонь") | июнь-июль
г | фрезерование Проспекта Ленина (от ул.Фурманова до ул.Профсоюзная) | июнь-июль
д | асфальтирование Проспекта Ленина (от ул.Фурманова до ул.Профсоюзная) | июль
3 | Ремонт площадок весового контроля | май
4 | Ремонт пешеходных зон по Пр.Октября и ул.Коммунистическая | май-июнь
5 | Ремонт микрорайона "Заашкадарье": ул.С.Лазо, ул.Ясная, ул.Мирная, ул.Арсланова, Рассветный переулок, Новостройка 3-я | май-октябрь
6 | Ремонт проезжей части: ул.Техническая: от старой ТЭЦ до остановки "Цементная" | июль-август
7 | Ремонт проезжей части: ул.Худайбердина: от ул.Элеваторная до Пр.Ленина, в том числе: | июль-август
а | фрезерование по ул Худайбердина | июль
б | асфальтирование по ул.Худайбердина | июль-август
8 | Асфальтирование площади ГДК | август
9 | Ремонт проезжей части: ул.Западная: от ул.Волочаевская до ул.Техническая | май-июль
10 | Ремонт объездной по ул.Бабушкина от поворота (светофора) до ул.Урожайная | август-сентябрь
11 | Ремонт проезжей части: ул.Бабушкина от ул.Урожайная до ул.Совхозная | август - сентябрь
12 | Асфальтирование дороги перед Администрацией, дороги за Администрацией, выезды по краям Администрации и Пр.Октября | август-сентябрь
13 | Ремонт проезжей части: ул.Совхозная от кольца до ул.Ленинградская | сентябрь-октябрь
14 | Дополнительная полоса по ул.Бабушкина | октябрь
15 | Асфальтирование площади Башдрамтеатра | июнь-июль
16 | Ремонт а/б покрытия подходов к мостам | май-июнь
17 | Ремонт проезжей части моста через р.Белая с фрезерованием | май-июнь
18 | Устройство тактильных плиток по ул.Коммунистическая и др. | май
19 | Ремонт тротуаров: ул.Артема, ул.Коммунистическая и др. | июнь-июль