Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2013 г. N 58

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 250-ЛЕТИЯ СО ДНЯ

ОСНОВАНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

(в ред. Постановления Правительства РБ

от 18.04.2014 N 183)

Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 26 октября 2011 года N УП-558 "О подготовке празднования 250-летия со дня основания города Стерлитамака" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия со дня основания города Стерлитамака;

план мероприятий по подготовке и проведению празднования 250-летия со дня основания города Стерлитамака.

2. Поручить республиканским органам исполнительной власти и рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, организациям принять участие в подготовке и проведении празднования 250-летия со дня основания города Стерлитамака.

3. Агентству по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, государственному унитарному предприятию Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан обеспечить освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения празднования 250-летия со дня основания города Стерлитамака.

4. Главным распорядителям бюджетных средств Республики Башкортостан при формировании предложений по объемам бюджетных инвестиций и субсидий на 2013 год и последующие годы предусматривать средства, необходимые для реализации плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, в установленном порядке.

5. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Постановлением, производится за счет средств, запланированных в соответствующих бюджетах, смет исполнителей и внебюджетных источников.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей.

Президент

Республики Башкортостан

Р.З.ХАМИТОВ

# Утвержден

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 26 февраля 2013 г. N 58

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПРАЗДНОВАНИЯ 250-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

(в ред. Постановления Правительства РБ

от 18.04.2014 N 183)

| Нугуманов Р.С. | - | первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Маврин Е.В. | - | заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития Республики Башкортостан, заместитель председателя организационного комитета |
| Гумерова Л.С. | - | заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, заместитель председателя организационного комитета |
| Изотов А.Н. | - | глава Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| Афонин С.И. | - | министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| Волошенков А.Н. | - | генеральный директор закрытого акционерного общества "Вагоноремонтный завод" (по согласованию) |
| Гаязов А.С. | - | министр образования Республики Башкортостан |
| Иванова Л.Х. | - | министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
| Иванюта А.И. | - | министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан |
| Камалетдинов Р.Р. | - | председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей |
| Карпухин А.И. | - | министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан |
| Лобастов С.А. | - | генеральный директор открытого акционерного общества "Сода" (по согласованию) |
| Мансуров К.А. |  | председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре |
| Марданов Р.Х. | - | первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан |
| Молчанов С.А. | - | Руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Мелкоедов Б.Н. | - | руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан |
| Муниров И.Я. | - | председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству |
| Никифоров Ю.И. | - | глава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан - председатель Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Субханкулова Р.Т. | - | министр финансов Республики Башкортостан |
| Хадыев И.Р. | - | министр природопользования и экологии Республики Башкортостан |
| Хисамутдинов В.Ш. | - | начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (по согласованию) |
| Шафикова А.И. | - | министр культуры Республики Башкортостан |
| Шебаев Г.А. | - | министр здравоохранения Республики Башкортостан |
| Якупов Г.М. | - | директор государственного унитарного предприятия Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан |

# Утвержден

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 26 февраля 2013 г. N 58

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ

250-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, годы | Исполнитель | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационные, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия |
| 1.1 | Открытие на официальном сайте Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан страницы, в средствах массовой информации города рубрики, посвященных празднованию 250-летия со дня основания города Стерлитамака | 2013 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 300 |
| 1.2 | Освещение в республиканских средствах массовой информации мероприятий, посвященных подготовке и проведению 250- летия со дня основания города Стерлитамака | 2013 - 2016 | Агентство по печати и средствам массовой информации РБ | бюджет РБ | - |
| 1.3 | Проведение торжественного собрания, посвященного празднованию 250-летия со дня основания города Стерлитамака, с участием руководства республики, депутатов Совета, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, почетных граждан города | 2016 | Совет ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию); Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 400 |
| 1.4 | Проведение городского конкурса "Лучший работодатель" в номинации "Участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности" | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителя | - |
| 1.5 | Проведение смотра-конкурса в номинации "Лучшая организация условий и охраны труда" | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителя | - |
| 1.6 | Проведение конкурсов на лучшую поздравительную открытку для города, на лучший слоган, девиз к праздничной дате, на лучшую статью о городе | 2016 | Министерство труда и социальной защиты населения РБ | смета исполнителя | - |
| 1.7 | Награждение работников промышленного и сельскохозяйственного производства, сфер здравоохранения, образования, культуры, науки, обслуживания, предпринимательства и туризма, социальных работников, добившихся лучших результатов в трудовой деятельности | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию); отраслевые министерства и ведомства | смета исполнителя | - |
| 1.8 | Участие и демонстрация достижений предприятий города на отраслевых республиканских, общероссийских и международных выставках продукции | 2016 | Министерство промышленности и инновационной политики РБ | смета исполнителя | - |
| 1.9 | Размещение в республиканских средствах массовой информации информационных материалов о достижениях предприятий и организаций города | 2016 | Министерство промышленности и инновационной политики РБ | смета исполнителя | - |
| 1.10 | Проведение выставки продукции, выпускаемой предприятиями города | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | внебюджетные средства | 53 |
| 1.11 | Организация выпуска предприятиями города товаров народного потребления с юбилейной символикой | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | внебюджетные средства | 250 |
| 1.12 | Размещение юбилейной символики на продукции промышленных предприятий, на городском автотранспорте (автобусах, троллейбусах); выпуск сувенирной продукции | 2016 | Министерство промышленности и инновационной политики РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителя; внебюджетные средства | 50 |
| 1.13 | Организация выездной торговли сувенирной продукцией и изделиями народных художественных промыслов | 2016 | Министерство промышленности и инновационной политики РБ | смета исполнителя | - |
| 1.14 | Издание книги "Пристань поколений" | 2015 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 2500 |
| 1.15 | Создание телевизионного фильма, посвященного 250-летию со дня основания города Стерлитамака | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 500 |
| 1.16 | Организация выставки "Страницы истории Стерлитамака" в муниципальном автономном учреждении культуры "Стерлитамакский историко- краеведческий музей" | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 300 |
| 1.17 | Организация и проведение праздничного театрализованного представления "Тебе, любимый город!" с участием лучших творческих коллективов города | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 5000 |
| 1.18 | Организация и проведение фольклорного праздника народов Республики Башкортостан, посвященного 250-летию со дня основания города Стерлитамака | 2016 | Министерство культуры РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 400 |
| 1.19 | Проведение городского спортивно- театрализованного праздника | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 2600 |
| 1.20 | Проведение спортивного фестиваля "Богатыри Стерлитамака" (гиревой спорт, армспорт, борьба курэш, самбо, дзюдо, кикбоксинг, каратэ) | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 600 |
| 1.21 | Проведение Всероссийского турнира по волейболу среди мужских команд Высшей лиги Чемпионата России | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 300 |
| 1.22 | Проведение республиканского турнира по баскетболу среди мужских команд | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 300 |
| 1.23 | Проведение открытого республиканского турнира по футболу | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 300 |
| 1.24 | Проведение Всероссийских соревнований по мотогонкам на гаревой дорожке | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 300 |
| 1.25 | Проведение республиканской легкоатлетической эстафеты среди команд городов и районов Республики Башкортостан | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 300 |
| 1.26 | Проведение открытого первенства Республики Башкортостан по велоспорту | 2016 | Министерство молодежной политики и спорта РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 300 |
| 1.27 | Организация медицинского обеспечения мероприятий, посвященных 250-летию со дня основания города Стерлитамака | 2016 | Министерство здравоохранения РБ | смета исполнителя | - |
| 1.28 | Проведение экологической акции "Чистый город" | 2016 | Министерство промышленности и инновационной политики РБ | смета исполнителя | - |
| 2. Укрепление и развитие социально-культурной, инфраструктурной и производственной базы города Стерлитамака |
| 2.1 | Реконструкция здания городского Дворца культуры и прилегающей территории | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет; | 60000 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |
| 2.2 | Приобретение помещений для Детской художественной школы N 1 в встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирного жилого дома в Западном жилом районе | 2013 - 2015 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет; | 70000 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы N 1 | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 18000 |
| 2.4 | Строительство детского сада на 210 мест в микрорайоне N 4Б Западного жилого района | 2013 - 2014 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 132000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7000 |
| 2.5 | Строительство детского сада N 2 на 80 мест в микрорайоне 7Б Западного жилого района | 2013 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 100000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6000 |
| 2.6 | Строительство детского сада на 210 мест в микрорайоне N 4А Западного жилого района | 2014 - 2015 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 140000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8000 |
| 2.7 | Строительство детского сада N 1 на 80 мест в микрорайоне 7Б Западного жилого района | 2013 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 100000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6000 |
| 2.8 | Строительство детского сада на 210 мест в жилом районе Прибрежный в южной части города | 2015 - 2016 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 130000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7000 |
| 2.9 | Строительство детского сада на 110 мест по ул. Артема у жилых домов N 142 - 150 городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 2013 - 2014 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 123643 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7000 |
| 2.10 | Строительство школы на 1000 учебных мест с бассейном в микрорайоне 7Б Западного жилого района | 2013 - 2014 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 238000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13000 |
| 2.11 | Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне N 5 Западного жилого района | 2013 - 2014 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 254000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13000 |
| 2.12 | Строительство школы на 750 мест с бассейном в п. Шахтау | 2014 - 2015 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 220000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 12000 |
| 2.13 | Строительство школы на 1000 мест в жилом районе Прибрежный в южной части города | 2015 - 2016 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 280000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15000 |
| 2.14 | Реконструкция здания детского сада, расположенного по адресу: г. Стерлитамак, проспект Октября, 26 | 2013 - 2015 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 30000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3000 |
| 2.15 | Реконструкция здания детского сада, расположенного по адресу: г. Стерлитамак, ул. Пионерская, 1а | 2013 - 2015 | Министерство образования РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 30000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3000 |
| 2.16 | Реконструкция городского стадиона муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско- юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Стерлитамак, проспект Ленина, 2а, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.16.1 | строительство западной и восточной трибун | 2014 | Министерство молодежной политики и спорта РБ | бюджет РБ | 60000 |
| 2.16.2 | укладка синтетического покрытия на легкоатлетические дорожки и сектора | 2014 | Министерство молодежной политики и спорта РБ | бюджет РБ | 15000 |
| 2.17 | Строительство городского лыжного центра | 2014 | Министерство молодежной политики и спорта РБ | бюджет РБ | 30000 |
| 2.18 | Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.18.1 | разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство поликлиники на 480 посещений в смену с женской консультацией на 300 посещений в смену в г. Стерлитамаке" | 2013 - 2014 | Министерство здравоохранения РБ | бюджет РБ | 4000 |
| 2.18.2 | строительство поликлиники на 480 посещений в смену с женской консультацией на 300 посещений в смену в г. Стерлитамаке | 2014 - 2016 | Министерство здравоохранения РБ | бюджет РБ | 246000 |
| 2.18.3 | строительство пристроя крытого бассейна с водолечебницей муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Детский санаторий "Нур" | 2013 | Министерство здравоохранения РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ | 30000 |
| 2.19 | Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения в части выполнения капитального ремонта учреждений здравоохранения, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.19.1 | разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская больница" | 2013 | Министерство здравоохранения РБ | смета исполнителя; | 2000 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |
| 2.19.2 | капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская больница" | 2013 - 2016 | Министерство здравоохранения РБ | смета исполнителя; | 40000 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |
| 2.20 | Разработка и реализация архитектурной концепции города | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 3000 |
| 2.21 | Выполнение проектов планировок незастроенных территорий | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 131000 |
| 2.22 | Приобретение технического оснащения для обеспечения градостроительной деятельности | 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 3000 |
| 2.23 | Выполнение аэрофотосъемочных работ | 2013 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 1000 |
| 2.24 | Строительство коммерческого жилья | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | внебюджетные средства | 9850600 |
| 2.25 | Капитальный ремонт жилого фонда | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителя; | 108000 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |
| 2.26 | Строительство торгово- развлекательного комплекса "Центральный рынок" | 2013 - 2015 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию); ОАО "Универсальный торговый комплекс "Центральный" (по согласованию) | внебюджетные средства | 1200000 |
| 2.27 | Строительство вагоностроительного завода | 2013 | ОАО "Вагоноремонтный завод" (по согласованию) | внебюджетные средства | 4449000 |
| 2.28 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по улице Гоголя | 2013 - 2014 | ДООО "Торгово- сервисный комплекс "Центральный рынок" (по согласованию) | внебюджетные средства | 1000000 |
| 2.29 | Строительство пожарного депо | 2013 - 2014 | ГУ МЧС России по РБ (по согласованию); ГК РБ по строительству и архитектуре; ГКУ Управление капитального строительства РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ | 61000 |
| 2.30 | Содействие развитию технологического парка "Инмаш" на базе общества с ограниченной ответственностью "Концерн "Инмаш" | 2013 - 2015 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | - | - |
| 2.31 | Содействие развитию технологического парка "Стерлитамакский машиностроительный завод" | 2013 - 2015 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | - | - |
| 2.32 | Реконструкция гостиницы "Ашкадар" | 2013 - 2014 | ООО "Гостиница "Ашкадар" (по согласованию) | внебюджетные средства | 50000 |
| 2.33 | Производство сшитого полиэтилена | 2013 | ООО "НПЦ Башкомпаунд" (по согласованию) | внебюджетные средства | 100000 |
| 2.34 | Производство комплектующих для перфорационных систем | 2013 | ООО "УралТоргСервис" (по согласованию) | внебюджетные средства | 250000 |
| 2.35 | Создание филиала Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 2013 - 2014 | Министерство экономического развития РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителей | 60000 |
| 2.36 | Разработка программы финансирования бизнеса на начальной стадии, субсидирование части лизинговых платежей | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | - | - |
| 2.37 | Формирование единой общественно- государственной инфраструктуры по поддержке и развитию предпринимательства, включающей: |  |  |  |  |
| 2.37.1 | инфраструктурные объекты: информационно-консультационный центр для малого и среднего бизнеса, технологические парки | 2013 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | внебюджетные средства | 5000 |
| 2.37.2 | учебные центры, учебно-деловые центры, бизнес-школы | 2013 - 2015 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | внебюджетные средства | 5000 |
| 2.38 | Создание бизнес-центра | 2013 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию); НО "Ассоциация предпринимателей" (по согласованию) | внебюджетные средства | 5000 |
| 2.39 | Создание бизнес-карты территории с составлением полного реестра организаций по видам деятельности, предприятий малого и среднего бизнеса | 2013 - 2016 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию); НО "Ассоциация предпринимателей" (по согласованию) | смета исполнителей | 1000 |
| 2.40 | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 2, 4А, 4Б, 5 | 2013 - 2014 | ГК РБ по строительству и архитектуре; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ | 515780 |
| 2.41 | Капитальный ремонт мостов, путепроводов, подземных (надземных) переходов | 2013 - 2014 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителя | - |
| 2.42 | Строительство автомобильной дороги и моста через реку Стерля по улице Сакко и Ванцетти | 2013 - 2018 | ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 192800 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7200 |
| 2.43 | Реконструкция перекрестка улиц Худайбердина и Элеваторной с учетом организации кольцевого движения транспорта | 2013 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | внебюджетные средства | 16500 |
| 2.44 | Организация транспортно- пересадочного узла на железнодорожном вокзале города с учетом реконструкции железнодорожного вокзала и прилегающей территории | 2013 - 2014 | ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 75000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5000 |
| 2.45 | Строительство путепровода по Стерлибашевскому тракту через железнодорожный переезд 152 км | 2013 - 2018 | ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 200000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10000 |
| 2.46 | Строительство путепровода по улицам Вокзальной и Элеваторной | 2013 - 2018 | ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 202200 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7000 |
| 2.47 | Строительство пешеходных переходов | 2013 - 2018 | ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 150000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50000 |
| 2.48 | Обновление парка троллейбусов | 2013 - 2016 | ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству | бюджет РБ | 317400 |
| 2.49 | Приобретение экобусов | 2013 - 2016 | ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству | бюджет РБ | 260000 |
| 2.50 | Организация системы мониторинга атмосферного воздуха г. Стерлитамака с помощью автоматизированных станций контроля | 2013 | Министерство природопользования и экологии РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 11900 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6645 |
| 2.51 | Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III подъема, | 2014 - 2016 | Министерство жилищно- коммунального хозяйства РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ | 250000 |
|  | в том числе ПИР | 2013 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | смета исполнителя | 14000 |
| 2.52 | Модернизация водопроводной насосной станции III подъема (монтаж бактерицидной установки ультрафиолетового обеззараживания) | 2013 | Министерство жилищно- коммунального хозяйства РБ; Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | бюджет РБ; | 22540 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2000 |
| 2.53 | Укрепление берегов рек Стерля и Ашкадар | 2013 | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ (по согласованию) | местный бюджет | 8500 |
|  |  |  |  | Итого, | 22060461 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | бюджет РБ; | 4495463 |
|  |  |  |  | местный бюджет; | 632545 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 16932453 |

Примечание: По пунктам 2.4 - 2.18.3, 2.29, 2.40, 2.44, 2.48 - 2.52 финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканской адресной инвестиционной программой, по пунктам 2.42, 2.44 - 2.47 - территориальным заказом по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.