## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 30а по ул. Дружбы на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 885.97 | 5 | 4429.85 | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток,
В летнее время в течение 14 суток
Смена лампы накаливания | шт. | 74.15 | 5 | 370.75 | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 74.15 | 1 | 74.15 | май
Замена розеток электрических | шт | 74.15 | 1 | 74.15 | май
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 20 | 413.8 | июль
Изоляция трубопроводов ЦО материалами минераловатными | м3 | 7959.42 | 0.15 | 1193.913 | апрель
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июнь
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | июнь
Ревизия вентилей на ГВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июнь
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток,
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 30 | 3312 | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток,
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 4.776 | 1764.3022 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 4.776 | 559.2696 | июнь
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.2 | 364.134 | ноябрь
Ремонт отмостки. Устройство подстилающих слоев щебеночных | м2 | 1577.7 | 0.72 | 1135.944 | июль
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | м3 | 3500 | 0.72 | 2520 | июль
Замена канализации | м | 1275.94 | 20 | 25518.8 | август
Итого затраты |  |  | 0 | 42906.2828
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)