## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 30в по ул. Дружбы на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 74.15 | 1 | 74.15 | 1 неделя
Замена розеток электрических | шт | 74.15 | 1 | 74.15 | 1 неделя
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 20 | 413.8 | май
Изоляция трубопроводов ЦО материалами минераловатными | м3 | 7959.42 | 0.15 | 1193.913 | июнь
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июнь
Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 17.3683 | 200 | 3473.66 | август
Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 350.9438 | 25 | 8773.595 | август
Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 117.1 | 124.2 | 14543.82 | август
Масляная окраска ранее окрашенных решеток ограждения лестничных маршей | м2 | 109.9793 | 9.45 | 1039.3044 | август
Масляная окраска ранее окрашенных труб металлических | м2 | 109.9793 | 1.5 | 164.969 | август
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | июнь
Ревизия вентилей на ГВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 6 | 319.02 | июль
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 1 | 75.14 | 1 день
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 5 | 552 | 1 день
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 4.747 | 1753.5893 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 4.747 | 555.8737 | июнь
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.2 | 364.134 | сентябрь
Монтаж газонного ограждения | п.м. | 424.0289 | 13 | 5512.3757 | август
Непредвиденные затраты |  |  | 20% | 7947.07
Итого затраты |  |  | 0 | 47642.82
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)