## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 50 по ул. Дружбы на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена лампы накаливания | шт. | 74.15 | 15 | 1112.25 | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 74.15 | 2 | 148.3 | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
Замена розеток электрических | шт | 74.15 | 1 | 74.15 | август
Смена провода двухжильного | м | 98.6048 | 15 | 1479.072 | август
Провод групповой осветительных сетей в готовых каналах | п.м. | 38.6048 | 15 | 579.072 | август
Профобход вводных шкафов электросборок | шт | 666.196 | 4 | 2664.784 | каждый квартал
Демонтаж провода суммарным сечением до 16 мм | п.м. | 315.76 | 15 | 4736.4 | август
Снятие показаний общедомовых приборов учета 12 раз в год | шт | 75 | 48 | 3600 | ежемесячно
Снятие показаний поквартирных приборов учета | кв | 30 | 240 | 7200 | ежемесячно
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 32.14 | 8 | 257.12 | июнь
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 20 | 413.8 | июнь
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 12 | 841.68 | июнь
Ревизия вентилей на ГВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июнь
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 100 мм на ГВС без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июнь
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 19.232 | 7104.4931 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 19.232 | 2252.0672 | июнь
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 1.2 | 2184.804 | ноябрь
Установка обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,7 м | м2 | 75.2 | 127.6 | 9595.52 | июль
Сталь оцинкованная | м2 | 240 | 127.6 | 30624 | июль
Масляная окраска деревянных поручней за 2 раза | м2 | 178.0885 | 2.5 | 445.2213 | ноябрь
Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 350.9438 | 139.2 | 48851.377 | ноябрь
Смена кровли из бикроста в 2 слоя | м2 | 348.94 | 60 | 20936.4 | август
Ремонт рулонного полкрытия с промазкой смолой | м2 | 75.2 | 60 | 4512 | август
Непредвиденные затраты 20% |  |  |  | 37953.38
Итого затраты |  |  | 0 | 188310.27
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)