## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 39 по ул. Дружбы на 2013 год.
Наименование работ | Обоснование | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Замена выключателей одноклавишых | ТЕРр67-14-01 | шт. | 74.15 | 2 | 148.3 | Август
Замена розеток электрических | ТЕРР67-14-01 | шт | 74.15 | 1 | 74.15 | Август
Побелка элеваторного узла | ТЕРр62-19-01 | м2 | 20.69 | 20 | 413.8 | Июль
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 8 | 425.36 | 1 месяц
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | ТЕРр65-05-02 | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | 1 неделя
Ревизия вентилей на ГВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | 1 неделя
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | 1 неделя
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | 1 день
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 3 | 159.51 | 1 день
Изоляция трубопровода ХВС материалами минераловатными | ТЕР26-01-009-01 | м3 | 7959.42 | 0.15 | 1193.913 | 1 день
Замена фасонных частей канализации | ТЕРр65-10-1 | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | 1 день
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм ЦО | Калькуляция | шт | 106.6 | 4 | 426.4 | 1 день
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм ЦО | Калькуляция | шт | 106.6 | 4 | 426.4 | 1 день
Профобход системы ЦО, чердаков и подвалов | Калькуляция | 1000 м2 | 393.48 | 18.806 | 7399.7849 | Июнь, октябрь
Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм | ТЕРр66-20-1 | шт. | 53.17 | 6 | 319.02 | с 1.052013 по 15.09.2013
Профобход элеваторных узлов | Калькуляция | шт | 235 | 3 | 705 | апрель, август, ноябрь
Снятие показаний общедомовых приборов учета 12 раз в год | Калькуляция | шт | 75 | 36 | 2700 | Ежемесячно
Снятие показаний поквартирных приборов учета | Калькуляция | кв | 30 | 240 | 7200 | Ежемесячно
Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-1 | шт. | 32.14 | 6 | 192.84 | Июль
Очистка кровли от наледи и снега | Калькуляция | м2 | 15.6 | 1326 | 20685.6 | В зимний период
Профобход вводных шкафов электросборок 4 раза в год | Калькуляция | шт. | 666.196 | 4 | 2664.784 | Каждый квартал
Замена канализационного трубопровода | ТЕРр65-10-2 | п.м. | 110.4 | 10 | 1104 | 1 день
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | ТЕРр16-07-005-01 | 1000 м3 | 369.41 | 18.806 | 6947.1245 | 1 день
Промывка системы ЦО | Калькуляция | 1000 м3 | 117.1 | 18.806 | 2202.1826 | 1 день
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | Калькуляция | 100 кв | 1820.67 | 0.64 | 1165.2288 | В течение года
Профобход кровли с очисткой оголовок и водостоков | Калькуляция | м2 | 157 | 18.806 | 2952.542 | 1 раз в 2 месяца
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | Калькуляция | м3 | 255.1 | 18.806 | 4797.4106 | 1 раз в 2 месяца
Смена лампы накаливания | ТЕРр67-05-01 | шт | 36.66 | 10 | 366.6 | 1 день
Установка датчиков движения | Калькуляция | шт | 294.67 | 4 | 1178.68 | 1 день
Аншлаги подъездные | Калькуляция | шт | 445 | 4 | 1780 | Август
Установка бордюров | Калькуляция | п.м. | 250 | 108 | 27000 | Сентябрь
Ремонт металлического обрамления кровли с применением автогидроподъемника | Калькуляция | м2 | 800 | 2 | 1600 | Август
Ремонт чердачных будок с применением автогидроподъемника | Калькуляция | м2 | 800 | 4 | 3200 | Август
Ямочный ремонт | Калькуляция | м2 | 1200 | 20 | 24000 | Август
Аншлаг | Калькуляция | шт | 900 | 2 | 1800 | Август
126191.1703
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)