## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 47а по ул. Дружбы на 2013 год.
Наименование работ | Обоснование | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена ламп накаливания | ТЕРр67-14-02 | шт | 67.15 | 10 | 671.5 | По заявке 1 день
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 130 | 4 | 520 | 1 день
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 100 | 4 | 400 | 1 день
Побелка элеваторного узла | ТЕРр62-19-01 | м2 | 20.69 | 13.2 | 273.108 | 1 день
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | 1 месяц
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | ТЕРр65-05-02 | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | 1 неделя
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 7 | 372.19 | 1 неделя
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | 1 день
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 3 | 159.51 | 1 день
Замена фасонных частей канализации | ТЕРр65-10-1 | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | 1 день
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | ТЕРр16-07-005-01 | 1000 м3 | 369.41 | 14.4177 | 5326.0426 | 1 день
Промывка системы ЦО | Калькуляция | 1000 м3 | 117.1 | 14.4177 | 1688.3127 | 1 день
Профобход элеваторных узлов 6 раз в год | Калькуляция | кол-во ЭУ | 235 | 6 | 1410 | Раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-1 | кол-во вводов | 32.14 | 4 | 257.12 | В течение отчетного года
Очистка канализации внутренней | Калькуляция | п.м. | 50.2 | 20 | 1004 | По заявке 1 день
Профобход ВРУ | Калькуляция | кол-во ВРУ | 666.196 | 12 | 7994.352 | Ежемесячно
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | Калькуляция | м3 | 116.4 | 14.4177 | 1678.22 | Ежемесячно
Обслуживание насосов на водопроводах | Калькуляция | шт | 1000 | 2 | 2000 | Июль
Устройство решетки выхода на чердак | Калькуляция | м2 | 714.28 | 15 | 10714.2 | Сентябрь
Установка выключателей | Калькуляция | шт | 74.15 | 1 | 74.15 | Июль
Установка датчиков движения | Калькуляция | шт | 363.17 | 8 | 2905.36 | Август
Установка бордюров | Калькуляция | п.м.
Ремонт козырька подъездного | Калькуляция | м2 | 348.94 | 5 | 1744.7 | Август
Непредвиденные затраты |  |  |  |  | 20000
60048.9652
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)