## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 48 по ул. Дружбы на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 885.97 | 0.43 | 380.9671 | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток,
В летнее время в течение 14 суток
Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 17.3683 | 200 | 3473.66 | октябрь
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 74.15 | 2 | 148.3 | С момента обнаружения в течение 3 суток
Замена розеток электрических | шт | 74.15 | 1 | 74.15 | с момента обнаружения неполадки в течение 3 суток
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 20 | 413.8 | июль
Ремонт тамбурных дверей | м2 | 1897.3 | 0.16 | 303.568 | август
Замена сеток на продухах | м2 | 402.7 | 0.3 | 120.81 | август
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 32 | 1701.44 | июль
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | июль
Ревизия вентилей на ГВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июль
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль
Ремонт водоотводящих устройств с установкой креплений с использованием гидоподъемных механизмов | м2 | 1577.77 | 25 | 39444.25 | август
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июль
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 3 | 159.51 | июль
Изоляция трубопровода ХВС материалами минераловатными | м3 | 7959.42 | 0.15 | 1193.913 | май
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | С момента обнаружения в течение 3 суток
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм ЦО | шт | 106.6 | 2 | 213.2 | Июнь, октябрь
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм ЦО | шт | 106.6 | 2 | 213.2 | сентябрь
Профобход системы ЦО, чердаков и подвалов | 1000 м2 | 393.48 | 18.806 | 7399.7849 | Июнь, октябрь
Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм | шт. | 53.17 | 6 | 319.02 | с 1.052013 по 15.09.2013
Профобход элеваторных узлов | шт | 235 | 3 | 705 | апрель, август, ноябрь
Снятие показаний общедомовых приборов учета 12 раз в год | шт | 75 | 36 | 2700 | Ежемесячно
Снятие показаний поквартирных приборов учета | кв | 30 | 240 | 7200 | Ежемесячно
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт. | 32.14 | 6 | 192.84 | Июль
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 45 | 1.2 | 54 | ноябрь
Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 15.6 | 1326 | 20685.6 | В зимний период
Профобход вводных шкафов электросборок 4 раза в год | шт. | 666.196 | 4 | 2664.784 | Каждый квартал
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 10 | 1104 | 1 день
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 18.806 | 6947.1245 | Июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 18.806 | 2202.1826 | июнь
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 1.2 | 2184.804 | сентябрь
Смена кровли из бикроста в 2 слоя | м2 | 350.9478 | 30 | 10528.434 | июль
Ремонт рулонного покрытия с промазкой смолой | м2 | 75.2 | 30 | 2256 | июль
Профобход кровли с очисткой оголовок и водостоков | м2 | 157 | 18.806 | 2952.542 | 1 раз в 2 месяца
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 255.1 | 18.806 | 4797.4106 | 1 раз в 2 месяца
Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 1577.7 | 12 | 18932.4 | август
Смена лампы накаливания | шт | 74.15 | 10 | 741.5 | С момента обнаружения в течение 1 рабочего дня
Установка датчиков движения | шт | 294.67 | 10 | 2946.7 | август
Провод групповой осветительных сетей в готовых каналах | п.м. | 38.6048 | 5 | 193.024 | август
Демонтаж провода суммарным сечением до 16 мм | п.м. | 315.76 | 5 | 1578.8 | август
Непредвиденные затраты 22,3% |  |  |  | 42612.6
Итого затраты |  |  | 0 | 190701.86
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)