## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 34 по ул. Железнодорожная на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Профобход ЦО | м3 | 74.15 | 5.252 | 2336.64 | 1 раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 32.14 | 6 | 192.84 | Июнь
Аншлаг | шт | 900 | 2 | 1800 | Июнь
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июль
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 100 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 3 | 159.51 | июль
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | с момента обнаружения неполадки в течение 1 рабочего дня
Монтаж заглушек для промывки отопительной системы | шт | 4 | 130 | 520 | май
Демонтаж заглушек для пуска отопления | шт | 4 | 100 | 400 | сентябрь
Профобход вводных шкафов электросборок | шт | 12 | 666.196 | 7994.352 | каждый месяц
Профобход линий электросетей чердаков и подвалов | м3 | 5.252 | 393.48 | 2066.557 | сентябрь
Профобход кровли с очисткой оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 5.252 | 116.4 | 3667.99 | Раз в 2 месяца
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 4 | 441.6 | 1 день
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 5.252 | 369.41 | 1940.1413 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 5.252 | 117.1 | 615.0092 | июнь
Профобход ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.18 | 327.7206 | сентябрь
Установка замка на шкаф ВРУ | шт | 1 | 450 | 450 | август
Смена ламп накаливания | шт | 74.15 | 10 | 741.5 | В течение года
Ремонт карнизных сливов | п.м. | 70 | 100 | 7000 | июль
Окраска газовой трубы | п.м. | 70 | 109.9793 | 7698.551 | июль
Установка скамейки | шт | 1 | 4000 | 4000 | май
Установка скребка для ног перед подъездами | шт | 2 | 400 | 800 | сентябрь
Установка информационных стендов | шт | 2 | 350 | 700 | Май
Установка подъездных аншлагов | шт | 2 | 450 | 900 | Май
Посадка кустов (сирень, рябина) | шт | 20 | 200 | 4000 | Май
Установка урн | шт | 2 | 800 | 1600 | май
Итого затраты |  |  | 0 | 50715.3711
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)