## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 52 по ул. Железнодорожная на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Профобход ЦО | м3 | 74.15 | 21.784 | 1615.2836 | 1 раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Профобход элеваторных узлов | шт | 235 | 24 | 5640 | 1 раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 32.14 | 4 | 128.56 | Июнь | Не предусмотрен
Аншлаг | шт | 900 | 2 | 1800 | Июнь | 1 год
Смена кровли из бикроста в 2 слоя | м2 | 348.94 | 200 | 69788 | Июнь-июль | 1 год
Побелка элеваторного узла | м2 | 40 | 30 | 1200 | июнь | 1 год
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июль | 1 год
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 16 | 1122.24 | июль | 1 год
Заменавентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 5 | 265.85 | июль | 1 год
Замена задвижки на ЦО диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 6000 | 1 | 6000 | июль | 1 год
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 100 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль | 1 год
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 20 | 1502.8 | май | Не предусмотрен
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 150.4 | 70 | 10528 | май | 1 год
Монтаж заглушек для промывки отопительной системы | шт | 4 | 130 | 520 | май | Не предусмотрен
Демонтаж заглушек для пуска отопления | шт | 4 | 100 | 400 | сентябрь | Не предусмотрен
Профобход вводных шкафов электросборок | шт | 12 | 666.196 | 7994.352 | ежемесячно | Не предусмотрен
Профобход линий электросетей чердаков и подвалов | м3 | 393.48 | 21.784 | 8571.5683 | октябрь | Не предусмотрен
Профобход кровли с очисткой оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 116.4 | 21.784 | 16639.38 | Раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 21.784 | 8047.2274 | июнь | Не предусмотрен
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 21.784 | 2550.9064 | май | Не предусмотрен
Ремонт температурного шва | м2 | 1194.5 | 68 | 81226 | Июнь | Не предусмотрен
Смена ламп накаливания | шт | 74.15 | 20 | 1483 | С момента обгнаружения неисправности или с заявки жильцов в течение рабочего дня | Не предусмотрен
Ремонт козырьков подъездных | шт | 7 | 1200 | 8400 | август | 1 год
Остекление | м2 | 118 | 5 | 590 | сентябрь | Не предусмотрен
Итого затраты |  |  | 0 | 236332.1878
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)