## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 28 по ул. Кочетова на 2013 год.
Наименование работ | Обоснование | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена ламп накаливания | ТЕРр67-14-02 | шт | 35 | 10 | 350 | По заявке 1 день
Замена розеток электрических | ТЕРР67-14-01 | шт | 75 | 1 | 75 | 1 неделя
Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двухжильный под штукатурку | ТЕРм08-02-403-03 | 100м | 4524 | 0.5 | 2262 | апрель
Смена патронов | ТЕРр67-11-01 | 100 шт | 3530 | 0.06 | 211.8 | апрель
Установка светильников с датчиками движения | Калькуляция | шт | 613.17 | 29 | 17781.93 | август
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 130 | 16 | 2080 | 1 день
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 100 | 16 | 1600 | 1 день
Смена кровли из бикроста в 2 слоя | ТЕРр58-7-6 | м2 | 348.94 | 20 | 6978.8 | 2 недели
Ремонт рулонного покрытия с промазкой смолой | ТЕРр58-6-2 | м2 | 75.2 | 50 | 3760 | 2 недели
Установка сеток на продухах | Калькуляция | м2 | 424.024 | 4.32 | 1831.8 | 2 дня
Замена вентилей диаметром трубопровода до 32 мм на ЦО | ТЕРр65-05-02 | шт | 281 | 73 | 20513 | 1 месяц
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | ТЕРр65-05-02 | шт | 70.14 | 12 | 841.68 | 1 неделя
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | 1 неделя
Замена фасонных частей канализации | ТЕРр65-10-1 | шт | 75.14 | 70 | 5259.8 | 1 день
Замена канализационного трубопровода | ТЕРр65-10-2 | п.м. | 110.4 | 150 | 16560 | 1 день
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | ТЕРр16-07-005-01 | 1000 м3 | 369.41 | 19.232 | 7104.4931 | 1 день
Промывка системы ЦО | Калькуляция | 1000 м3 | 117.1 | 19.232 | 2252.0672 | 1 день
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | Калькуляция | 100 кв | 1820.67 | 0.72 | 1310.8824 | В течение года
Профобход элеваторных узлов 6 раз в год | Калькуляция | кол-во ЭУ | 235 | 48 | 11280 | Раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-1 | кол-во вводов | 32.14 | 10 | 321.4 | В течение отчетного года
Очистка канализации внутренней | Калькуляция | п.м. | 50.2 | 50 | 2510 | По заявке 1 день
Очистка канализации дворовой | Калькуляция | п.м. | 70.5 | 50 | 3525 | По заявке 1 день
Профобход ВРУ | Калькуляция | кол-во ВРУ | 666.196 | 12 | 7994.352 | Ежемесячно
Обработка подвального помещения | Калькуляция | м2 | 35 | 100 | 3500 | май
120010.3447
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)