## нахимова 2б
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 2б по ул. Нахимова на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 17.3683 | 26 | 451.5758 | май | 1 год
проф.осмотр кровли | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | шт. | 1866.67 | 0 | 0 | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | м2 | 317.1 | 18 | 5707.8 | май | 1 год
Заделка выбоин в цементных полах | м2 | 282.38 | 20 | 5647.6 | май | 1 год
ремонт оконных переплетов | шт. | 739.83 | 0 | 0 | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | м2 | 198.45 | 0 | 0 | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | м2 | 137.28 | 0 | 0 | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами | м2 | 111.05 | 0 | 0 | 3квартал 2012г | 1 год
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2 | м2 | 589.2 | 0.45 | 265.14 | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
Гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром трубопровода до 50 мм | 1000 м3 | 369.41 | 12.55 | 4636.0955 | июнь | 1 год
смена труб д.15 | м | 336.04 | 0 | 0 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | м | 367.08 | 0 | 0 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | м | 414.69 | 0 | 0 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | м | 500.16 | 0 | 0 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | м | 669.76 | 0 | 0 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | м | 943.39 | 0 | 0 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | шт. | 712.74 | 0 | 0 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
Изоляция трубопроводов материалами минераловатными | м3 | 7959.42 | 0.15 | 1193.913 | апрель | 1 год
Регулировка задвижек диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места ЦО | шт. | 253.17 | 12 | 3038.04 | июль | Не предусмотрен
Регулировка вентилей диаметром трубопровода диаметром до 32 мм без снятия с места ХВС | шт. | 137.8 | 4 | 551.2 | июль | Не предусмотрен
Смена провода двухжильного | п.м. | 98.6048 | 5 | 493.024 | сентябрь | 3 года
Установка ламп накаливания | шт. | 74.15 | 15 | 1112.25 | С момнта обнаружения или с поступления заявки жильцов в течение рабочего дня | Не предусмотрен
Замена выключателей одноклавишных | шт. | 94.15 | 2 | 188.3 | смомента обнаружения в течение рабочего дня | 1 год
Замена розеток электрических | шт. | 154.15 | 2 | 308.3 | С момента обнаружения в течение рабочего дня | 1 год
Профобход вводных шкафов электросборок 4 раза в год | шт. | 666.196 | 4 | 2664.784 | март,июнь, сентябрь, декабрь | Не предусмотрен
Снятие показаний общедомовых приборов учета 12 раз в год | шт. | 75 | 48 | 3600 | Ежемесячно | Не предусмотрен
Снятие показаний поквартирных приборов учета | кв | 30 | 116 | 3480 | август | Не предусмотрен
Демонтаж заглушек на ЦО трубопровода диаметром до 100 мм | шт. | 106.6 | 2 | 213.2 | сентябрь | Не предусмотрен
Профобход системы ЦО, чердаков и подвалов 2 раза в год | 1000 м2 | 393.48 | 12.55 | 4938.174 | Май, ноябрь | Не предусмотрен
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 45 | 5.8 | 261 | ноябрь | Не предусмотрен
Очистка кровли от наледи и снега с привлечение гидроподъемных механизмов | ч | 1850 | 16 | 29600 | В зимний период | Не предусмотрен
Проверка исправности оголовок дымоходов и вентиляционных каналов 1 раз в год | м3 | 0.85 | 12550 | 10667.5 | октябрь | Не предусмотрен
Профобход элеваторных узлов 3 раза в год | шт. | 235 | 6 | 1410 | апрель, август, ноябрь | Не предусмотрен
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт. | 32.14 | 6 | 192.84 | Июль | Не предусмотрен
Установка заглушек на трубопроводе ЦО диаметром трубопровода до 100 мм | шт. | 106.6 | 4 | 426.4 | май | Не предусмотрен
Ремонт кровли с привлечением гидроподъемного механизма | м2 | 750 | 2.1 | 1575 | Июнь-июль | 3 года
Установка датчиков движения | шт. | 12 | 581.81 | 6981.72 | май | 1 год
Установка индивидуальных счетчиков электрической энергии с опломбировкой | шт. | 55 | 360 | 19800 | Апрель-май | 1 год
Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм | шт. | 53.17 | 6 | 319.02 | С 01.05.2013 до 15.09.2013 | Не предусмотрен
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 36.941 | 4325.7911 | Июнь | Не предусмотрен
Итого |  |  | 0 | 117021.2174
Заказчик (Генподрядчик)
Подрядчик (Субподрядчик)