## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 11 по ул. Революционная на 2013 год.
Наименование работ | Обоснование | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена ламп накаливания | ТЕРр67-14-02 | шт | 35 | 20 | 700 | По заявке 1 день
Замена розеток электрических | ТЕРР67-14-01 | шт | 75 | 1 | 75 | 1 неделя
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 130 | 4 | 520 | 1 день
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 100 | 4 | 400 | 1 день
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | ТЕРр65-05-02 | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | 1 неделя
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | 1 неделя
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | ТЕРр16-07-005-01 | 1000 м3 | 369.41 | 10 | 3694.1 | 1 день
Промывка системы ЦО | Калькуляция | 1000 м3 | 117.1 | 10 | 1171 | 1 день
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | Калькуляция | 100 кв | 1820.67 | 0.4 | 728.268 | В течение года
Профобход элеваторных узлов 6 раз в год | Калькуляция | кол-во ЭУ | 235 | 6 | 1410 | Раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-1 | кол-во вводов | 32.14 | 4 | 128.56 | В течение отчетного года
Очистка канализации внутренней | Калькуляция | п.м. | 50.2 | 10 | 502 | По заявке 1 день
Очистка канализации дворовой | Калькуляция | п.м. | 70.5 | 10 | 705 | По заявке 1 день
Профобход ВРУ | Калькуляция | кол-во ВРУ | 666.196 | 12 | 7994.352 | Ежемесячно
Демонтаж бетонных блоков | Калькуляция | м2 | 250 | 2 | 500 | Июнь
Ремонт металлического ограждения кровли с применением автогидроподъемного механизма | Калькуляция | 1 м2 | 1400 | 1 | 1400 | Июль
Профобходкровли с очисткой оголовков дымоходов и вентканалов | Калькуляция | 1000 м3 | 116.4 | 10 | 1164 | В течение отчетного года
Утепление подвальных окон | Калькуляция | 10 м2 | 7959.42 | 0.6 | 4775.65 | Август
Монтаж кровельного покрытия подвальных окон | Калькуляция | м2 | 457 | 28 | 12796 | Август
Аншлаг | Калькуляция | шт | 900 | 2 | 1800 | Август
Установка доски объявлений | Калькуляция | шт |  |  |  | Август
Окраска газовой трубы | Калькуляция | п.м. | 109.9793 | 8 | 879.83 | Июль
Ремонт МАФ с применением ручной сварки (забор) | Калькуляция | п.м. | 424.0289 | 10 | 4240.289 | Август
Окраска МАФ | Калькуляция | м2 | 178.0885 | 10 | 1780.88 | Август
Обработка подвального помещения | Калькуляция | м2 | 35 | 50 | 1750 | В течение года
Непредвиденные затраты |  |  |  |  | 16500
66001.829
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)