## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 5 по ул. Речная на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Профобход ЦО | м3 | 74.15 | 4.628 | 2058.99 | 1 раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 32.14 | 4 | 128.56 | Июнь
Аншлаг | шт | 900 | 2 | 1800 | Июнь
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июнь
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 100 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | с момнета обнаружения неполадки в течение 1 рабочего дня
Монтаж заглушек для промывки отопительной системы | шт | 4 | 130 | 520 | май
Демонтаж заглушек для пуска отопления | шт | 4 | 100 | 400 | сентябрь
Профобход вводных шкафов электросборок | шт | 12 | 666.196 | 7994.352 | каждый месяц
Профобход линий электросетей чердаков и подвалов | м3 | 4.628 | 393.48 | 1821.0254 | октябрь
Профобход кровли с очисткой оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 4.628 | 116.4 | 3667.99 | Раз в 2 месяца
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 4 | 441.6 | 1 день
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 4.628 | 1709.6295 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 4.628 | 541.9388 | июнь
Смена ламп накаливания | шт | 74.15 | 5 | 370.75 | с момнента обнаружения неполадки в течение 1 рабочего дня
Ремонт кирпичной кладки балконов с применением автогидроподъемника | м2 | 1200 | 10 | 12000 | август
Ремонт металлической кровли с применением автогидроподъемника | м2 | 450 | 2 | 900 | август
Смена бикроста над козырьком подъездным | м2 | 424.14 | 2.5 | 1060.35 | Август
Ремонт тамбурной двери | м2 | 500 | 6 | 3000 | Май
Остекление | м2 | 118 | 1.2 | 141.6 | Сентябрь
Пробивка продухов в подвал с установкой сеток | шт | 2 | 700 | 1400 | Август
Замена нижней разводки трубопровода ХВС | п.м. | 26 | 868.88 | 22590.88 | По решению собственников
Итого затраты |  |  | 0 | 63016.9657
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)