## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 27 по ул. Социалистическая на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Профобход ЦО | м3 | 74.15 | 4.162 | 308.6123 | 1 раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Профобход элеваторных узлов | шт | 235 | 12 | 2820 | 1 раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 32.14 | 6 | 192.84 | Июнь | Не предусмотрен
Аншлаг | шт | 900 | 2 | 1800 | Июнь | 1 год
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июль | 1 год
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 2 | 140.28 | июль | 1 год
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 100 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 3 | 159.51 | июль | 1 год
Замена воздухоотводчиков | шт | 400 | 4 | 1600 | август | 1 год
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | С момента обнаружения неисправности в течение 3 рабочих дней | Не предусмотрен
Монтаж заглушек для промывки отопительной системы | шт | 130 | 2 | 260 | май | Не предусмотрен
Демонтаж заглушек для пуска отопления | шт | 100 | 2 | 200 | сентябрь | Не предусмотрен
Профобход вводных шкафов электросборок | шт | 666.196 | 12 | 7994.352 | ежемесячно | Не предусмотрен
Профобход кровли с очисткой оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 4.162 | 116.4 | 2906.74 | Раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 4.162 | 369.41 | 1537.4844 | июнь | Не предусмотрен
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 4.162 | 117.1 | 487.3702 | май | Не предусмотрен
Профобход ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.08 | 145.6536 | октябрь | Не предусмотрен
Окраска газовой трубы | п.м. | 109.9793 | 84 | 9238.2612 | июнь | 1 год
Снос дерева | шт | 2500 | 1 | 2500 | июнь | Не предусмотрен
Смена ламп накаливания | шт | 74.15 | 2 | 148.3 | С момента обнаружения в течение рабочего дня | Не предусмотрен
Итого затраты |  |  | 0 | 32802.3637
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)