## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 7 по ул. Суворова на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Профобход ЦО | м3 | 74.15 | 8.565 | 3810.54 | 1 раз в 2 месяца
Профобход элеваторных узлов | шт | 235 | 12 | 2820 | 1 раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 32.14 | 6 | 192.84 | Июнь
Аншлаг | шт | 900 | 2 | 1800 | Июнь
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 10 | 206.9 | июль
Установка оградительной решетки на элеваторный узел | м2 | 7 | 714.28 | 5000 | сентябрь
Замена задвижки на трубопроводе ХВС | шт | 1 | 600 | 600 | июль
Монтаж заглушек для промывки отопительной системы | шт | 4 | 130 | 520 | май
Демонтаж заглушек для пуска отопления | шт | 4 | 100 | 400 | сентябрь
Профобход вводных шкафов электросборок | шт | 12 | 666.196 | 7994.352
Профобход кровли с очисткой оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 8.565 | 116.4 | 5981.8 | Раз в 2 месяца
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 8.565 | 369.41 | 3163.9967 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 8.565 | 117.1 | 1002.9615 | июнь
Цементирование подставки задвижки на ХВС | м2 | 1180 | 2 | 2360 | август
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 3509.438 | 0.5 | 1754.719 | Август
Перетиркаштукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 688.53 | 0.25 | 172.1325 | Август
Окраска извстковыми составами по штукатурке | 100 м2 | 1736.83 | 0.5 | 868.415 | Август
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенныхт окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% (подоконник) | 100 м2 | 17623 | 0.12 | 2114.76 | Август
Замена почтовых ящиков | шт | 556 | 27 | 15012 | Июль
Ремонт декоративной плитки цоколя | м2 | 1248 | 0.15 | 187.2 | Август
Непредвиденные затраты |  |  |  | 22000
Итого затраты |  |  | 0 | 77962.6166
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)