## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 1 по ул. Тукаева на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 74.15 | 2 | 148.3 | май | 1 год
Замена розеток электрических | шт | 74.15 | 2 | 148.3 | май | 1 год
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 57 мм | шт | 65.21 | 4 | 260.84 | июль | 1 год
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 100 п.м. | 246.27 | 6.185 | 1523.1799 | июнь | Не предусмотрен
Промывка системы ЦО | 100 п.м. | 58.55 | 6.185 | 362.1317 | май | Не предусмотрен
Профобход ХВС, канализации 4 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.64 | 1165.2288 | апрель, август,октябрь, декабрь | Не предусмотрен
Благоустройство. Окраска МАФ - беседки | м2 | 109.9793 | 8.79 | 966.718 | июнь | 1 год
Окраска МАФ - ограждения | кг | 40 | 3 | 120
Окраска МАФ - козырек | м2 | 178.0885 | 15 | 2671.3275 | июнь | 1 год
Перетирка штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | м2 | 35.07 | 10 | 350.7 | август | 1 год
Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 350.9438 | 0.5 | 175.4719 | август | 1 год
Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 17.3683 | 160 | 2778.928 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 117.1 | 61.14 | 7159.49 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза | м2 | 176.23 | 7.06 | 1332.3 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза | м2 | 143.0183 | 7.66 | 1095.52 | август | 1 год
Масляная окраска деревянных поручней за 2 раза | м2 | 178.0885 | 2.6 | 463.03 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных торцов лестничных маршей | м2 | 117.1 | 6.8 | 796.28 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных металлических труб | м2 | 109.9793 | 1.5 | 164.97 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов за 2 раза | м2 | 109.9793 | 2.6 | 285.95 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных решеток ограждения | м2 | 109.9793 | 10 | 1099.79 | август | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенного люка чердачного | м2 | 143.0183 | 1.66 | 237.41 | август | 1 год
Аншлаг | шт | 900 | 2 | 1800 | май
Непредвиденные затраты |  |  | 9.4% | 2700
Итого затраты |  |  |  | 27805.8659
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)