## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 4 по ул. Тукаева на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Профобход ЦО | м3 | 74.15 | 23.825 | 1766.6237 | 1 раз в 2 месяца
Профобход элеваторных узлов | шт | 235 | 12 | 2820 | 1 раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 32.14 | 6 | 192.84 | Июнь
Аншлаг | шт | 900 | 2 | 1800 | Июнь
Смена кровли из бикроста в 2 слоя | м2 | 348.94 | 200 | 69788 | Июнь-июль
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 30 | 620.7 | август
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июнь
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 8 | 561.12 | июнь
Заменавентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 16 | 850.72 | июль
Установка грязевика на трубопроводе подачи на ХВС | шт | 800 | 1 | 800 | июль
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 100 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | С момента обнаружения неисправности в течение 1 рабочего дня
Монтаж заглушек для промывки отопительной системы | шт | 4 | 130 | 520 | май
Демонтаж заглушек для пуска отопления | шт | 4 | 100 | 400 | сентябрь
Профобход вводных шкафов электросборок | шт | 12 | 666.196 | 7994.352 | каждый месяц
Профобход линий электросетей чердаков и подвалов | м3 | 23.825 | 393.48 | 9374.661 | сентябрь
Профобход кровли с очисткой оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 23.825 | 116.4 | 16639.38 | Раз в 2 месяца
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 4 | 441.6 | Смомента обнаружения неисправности в течение 1 рабочего дня
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 23.825 | 8801.1933 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 23.825 | 2789.9075 | июнь
Профобход ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.6 | 1092.402 | октябрь
Установка проходного выключателя в подвале | шт | 94.15 | 1 | 94.15 | Май
Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цемнтно-известковым раствором | м2 | 350.9438 | 95 | 33339.661 | Июнь-июль
Перетирка штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | м2 | 35.07 | 95 | 3331.65 | Июнь-июль
Ремонт температурного шва (шляпка) | м2 | 0.5 | 1194.5 | 597.25 | Июнь
Окрасква газонного ограждения | м2 | 178.0885 | 12.9 | 2297.3417 | Июнь
Смена ламп накаливания | шт | 74.15 | 10 | 741.5 | Смомента обнаружения или с заявки жильцов в течение 1 рабочего дня
Устройство зонтов на стоки | шт | 4 | 750 | 3000 | август
Ремонт козырьков со сменой бикроста, разбивкой цементной стяжки, устройством пароизоляции, укладкой утеплителя из керамзита, цементной стяжкой | м2 | 14.1476 | 3200 | 45272.32 | июль
Остекление | м2 | 118 | 5 | 590 | сентябрь
Итого затраты |  |  | 0 | 216986.6721
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)