## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 186 по ул. Худайбердина на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 74.15 | 2 | 148.3 | с момента обнаружения неисправности в течение рабочего дня | 1 год
Смена ламп накаливания | шт | 67.15 | 10 | 671.5 | По заявке 1 день | Не предусмотрен
Замена розеток электрических | шт | 74.15 | 1 | 74.15 | с момента обнаружения неисправности в течение рабочего дня | 1 год
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | шт | 130 | 8 | 1040 | май | Не предусмотрен
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | шт | 100 | 8 | 800 | сентябрь | Не предусмотрен
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2 | м2 | 589.2 | 0.5 | 294.6 | сентябрь | Не предусмотрен
Ремонт фасада. Заделка межпанельных швов с использованием гидроподъемных механизмов | м2 | 350.9478 | 36 | 12634.1208 | август | 3 года
Ремонт МАФ | м2 | 178.0885 | 3 | 534.26 | август | 1 год
Смена кровли из бикроста в 2 слоя | м2 | 348.94 | 100 | 34894 | июль | 3 года
Ремонт рулонного покрытия с промазкой смолой | м2 | 75.2 | 50 | 3760 | июль | 3 года
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 13.2 | 273.108 | май | 1 год
Изоляция трубопроводов ЦО материалами минераловатными | м3 | 7959.42 | 0.3 | 2387.826 | апрель | 3 года
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 10 | 531.7 | июль | 1 год
Масляная окраска ранее окрашенных труб металлических | м2 | 109.9793 | 3 | 329.9379 | июль | 3 года
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 8 | 561.12 | июль | 1 год
Ревизия вентилей на ГВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль | 1 год
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль | 1 год
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 10 | 531.7 | июль | 1 год
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июль | 1 год
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 70 | 5259.8 | август | Не предусмотрен
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 150 | 16560 | август | Не предусмотрен
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 19.232 | 7104.4931 | июнь | Не предусмотре6н
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 19.232 | 2252.0672 | май | Не предусмотрен
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.72 | 1310.8824 | ноябрь | Не предусмотрен
Профобход элеваторных узлов 6 раз в год | кол-во ЭУ | 235 | 12 | 2820 | Раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Герметизация вводов в подвальное помещение | кол-во вводов | 32.14 | 8 | 257.12 | май | Не предусмотрен
Очистка канализации внутренней | п.м. | 50.2 | 50 | 2510 | По заявке 1 день | Не предусмотрен
Очистка канализации дворовой | п.м. | 70.5 | 50 | 3525 | По заявке 1 день | Не предусмотрен
Профобход ВРУ | кол-во ВРУ | 666.196 | 12 | 7994.352 | Ежемесячно | Не предусмотрен
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 116.4 | 19.232 | 26863.25 | Ежемесячно | Не предусмотрен
Непредвиденные затраты |  |  | 20% | 33386.636
169628.9434
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)