## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 8 по ул. Цементников на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 17.3683 | 350 | 6078.905 | октябрь
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 74.15 | 6 | 444.9 | август
Замена розеток электрических | шт | 74.15 | 5 | 370.75 | июль
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 40 | 827.6 | Июнь
Замена сеток на продухах | м2 | 402.7 | 0.3 | 120.81 | август
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 8 | 425.36 | Июнь
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | Июнь
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | Июнь
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 3 | 159.51 | июнь
Изоляция трубопровода ХВС материалами минераловатными | м3 | 7959.42 | 0.15 | 1193.913 | август
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | С момента обнаружения неисправности в течение 1 рабочего дня
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм ЦО | шт | 106.6 | 4 | 426.4 | май
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм ЦО | шт | 106.6 | 4 | 426.4 | сентябрь
Профобход системы ЦО, чердаков и подвалов | 1000 м2 | 393.48 | 14.439 | 5681.4577 | Июнь, октябрь
Замена пркладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм | шт. | 53.17 | 6 | 319.02 | с 1.052013 по 15.09.2013
Профобход элеваторных узлов | шт | 235 | 6 | 1410 | Каждые 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт. | 32.14 | 4 | 128.56 | Июль
Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 15.6 | 1326 | 20685.6 | В зимний период
Профобход вводных шкафов электросборок 4 раза в год | шт. | 666.196 | 4 | 2664.784 | Каждый квартал
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 20 | 2208 | С момента обнаружения неисправности в течение 1 рабочего дня
Смена кровли из бикроста | м2 | 348.94 | 50 | 17447 | июль
Ремонт рулонного покрытия с промазкой смолой | м2 | 75.2 | 30 | 2256 | июль
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 14.439 | 5333.911 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 14.439 | 1690.8069 | июнь
Профобход кровли с очисткой оголовок и водостоков | м2 | 157 | 14.439 | 13601.52 | 1 раз в 2 месяца
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 255.1 | 14.439 | 11050.17 | 1 раз в 2 месяца
Смена лампы накаливания | шт | 74.15 | 20 | 1483 | С момента обнаружения неисправности в течение 1 рабочего дня
Установка датчиков движения | шт | 294.67 | 20 | 5893.4 | август
Провод групповой осветительных сетей в готовых каналах | п.м. | 38.6048 | 5 | 193.024 | август
Демонтаж провода суммарным сечением до 16 мм | п.м. | 315.76 | 5 | 1578.8 | август
Непредвиденные затраты |  |  |  | 33457.83
Итого затраты |  |  | 0 | 138200.95
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)