## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 5 по ул. Цементников на 2013 год.
Наименование работ | Обоснование | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена ламп накаливания | ТЕРр67-14-02 | шт | 35 | 216 | 7560 | По заявке 1 день
Замена розеток электрических | ТЕРР67-14-01 | шт | 75 | 1 | 75 | 1 неделя
Смена патронов | ТЕРр67-11-01 | 100 шт | 3530 | 0.06 | 211.8 | апрель
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 130 | 4 | 520 | 1 день
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | Калькуляция | шт | 100 | 4 | 400 | 1 день
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | ТЕРр65-05-02 | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | 1 неделя
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | ТЕРр65-05-03 | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | 1 неделя
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | ТЕРр16-07-005-01 | 1000 м3 | 369.41 | 30.669 | 11329.4353 | 1 день
Промывка системы ЦО | Калькуляция | 1000 м3 | 117.1 | 30.669 | 3591.3399 | 1 день
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | Калькуляция | 100 кв | 1820.67 | 1.04 | 1893.4968 | В течение года
Профобход элеваторных узлов 6 раз в год | Калькуляция | кол-во ЭУ | 235 | 6 | 1410 | Раз в 2 месяца
Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-1 | кол-во вводов | 32.14 | 4 | 128.56 | В течение отчетного года
Очистка канализации внутренней | Калькуляция | п.м. | 50.2 | 10 | 502 | По заявке 1 день
Очистка канализации дворовой | Калькуляция | п.м. | 70.5 | 10 | 705 | По заявке 1 день
Профобход ВРУ | Калькуляция | кол-во ВРУ | 666.196 | 12 | 7994.352 | Ежемесячно
Обработка подвального помещения | Калькуляция | м2 | 35 | 100 | 3500 | май
40207.884
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)