## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 8а по ул. Цементников на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Смена ламп накаливания | шт | 67.15 | 10 | 671.5 | По заявке 1 день | Не предусмотрен
Монтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | шт | 130 | 4 | 520 | май | Не предусмотрен
Демонтаж заглушек диаметром трубопровода до 100 мм на ЦО | шт | 100 | 4 | 400 | сентябрь | Не предусмотрен
Смена стекол в пластиковых переплетах при площади стекла до 1 м2 | м2 | 589.2 | 1.5 | 883.8 | май | Не предусмотрен
Ремонт фасада. Заделка межпанельных швов с использованием гидроподъемных механизмов | м2 | 350.9478 | 108 | 37902.36 | август | 3 года
Ремонт МАФ | м2 | 178.0885 | 50 | 8904.425 | май | 1 год
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 13.2 | 273.108 | май | 1 год
Изоляция трубопроводов ЦО материалами минераловатными | м3 | 7959.42 | 3.375 | 26863.0425 | май | 3 года
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июль | 1 год
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | июль | 1 год
Установка вентилей диаметром трубопровода 15 мм на ХВС | шт | 5 | 200 | 1000 | июль | 1 год
Ревизия задвижки диаметром трубопровода до 57 мм на ГВС без снятия с места | шт | 53.17 | 7 | 372.19 | июль | 1 год
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 4 | 212.68 | июль | 1 год
Установка манометров на ХВС | шт | 150 | 5 | 750 | июль | 1 год
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 3 | 159.51 | июль | 1 год
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 2 | 150.28 | с момента обнаружения неисправности в течение 3 рабочих дней | Не предусмотрен
Перепаковка канализационного трубопровода | п.м. | 25.2 | 500 | 12600 | август | Не предусмотрен
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 31.493 | 11633.8291 | июнь | Не предусмотре6н
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 31.493 | 3687.8303 | май | Не предусмотрен
Профобход элеваторных узлов 6 раз в год | кол-во ЭУ | 235 | 12 | 2820 | Раз в 2 месяца | Не предусмотрен
Герметизация вводов в подвальное помещение | кол-во вводов | 32.14 | 8 | 257.12 | май | Не предусмотрен
Увеличение внешнего водостока | 9 шт по 0,3 м | 450 | 2.7 | 1215 | Август | Не предусмотрен
Окраска домофонных дверей | м2 | 143.0183 | 14.4 | 2059.46 | Июль | 1 год
Устройство лежачих полицейских | п.м. | 2600 | 6 | 15600 | Май | 1 год
Очистка канализации внутренней | п.м. | 50.2 | 50 | 2510 | По заявке 1 день | Не предусмотрен
Профобход ВРУ | кол-во ВРУ | 666.196 | 12 | 7994.352 | Ежемесячно | Не предусмотрен
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 116.4 | 31.493 | 26863.25 | Ежемесячно | Не предусмотрен
Обслуживание насосов на водопроводах | шт | 1000 | 2 | 2000 | Июль | 1 год
Монтаж стоячного ограждения в подъездах из фанеры | м2 | 555.5 | 27 | 15000 | Сентябрь | 1 год
Непредвиденные затраты |  |  | 12% | 23900
207696.9769
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)