## Др30б
План работ по обслуживанию и техническому содержанию общедомового имущества жилого дома 9 по ул. Цюрупа на 2013 год.
Наименование работ | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Сроки выполнения работ
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 885.97 | 5.2 | 4607.044 | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток,
В летнее время в течение 14 суток
Смена лампы накаливания | шт. | 74.15 | 15 | 1112.25 | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
Замена выключателей одноклавишых | шт. | 68.2 | 2 | 136.4 | август
Замена розеток электрических | шт | 55 | 1 | 55 | июль
Профобход ВРУ | шт | 666.196 | 12 | 7994.352 | Каждый месяц
Побелка элеваторного узла | м2 | 20.69 | 20 | 413.8 | июнь
Ревизия вентилей ЦО без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Ревизия задвижек ЦО без снятия с места диаметром трубопровода до 100 мм | шт | 70.14 | 4 | 280.56 | июнь
Ревизия вентилей на ХВС диаметром трубопровода до 32 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Ревизия задвижек на ХВС диаметром трубопровода до 57 мм без снятия с места | шт | 53.17 | 2 | 106.34 | июнь
Замена фасонных частей канализации | шт | 75.14 | 4 | 300.56 | С момента обнаружения неисправности в течение 1 рабочего дня
Замена канализационного трубопровода | п.м. | 110.4 | 30 | 3312 | С момента обнаружения неисправности в течение 1 рабочего дня
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 | 1000 м3 | 369.41 | 12.478 | 4609.498 | июнь
Промывка системы ЦО | 1000 м3 | 117.1 | 12.478 | 1461.1738 | июнь
Профобход ГВС, ХВС, канализации 1 раз в год | 100 кв | 1820.67 | 0.8 | 1456.536 | сентябрь
Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 17.3683 | 400 | 6947.32 | октябрь
Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 350.9438 | 20 | 7018.876 | октябрь
Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 117.1 | 336 | 39345.6 | октябрь
Масляная окраска ранее окрашенных решеток ограждения металлических лестничных маршей | м2 | 109.9793 | 70 | 7698.551 | октябрь
Масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза | м2 | 176.23 | 70 | 12336.1 | октябрь
Масляная окраска ранее окрашенных решеток ограждения | м2 | 109.9793 | 16 | 1759.6688 | октябрь
Заделка выбоин в цементных полах | м2 | 282.38 | 30 | 8471.4 | октябрь
Масляная окраска тамбурных дверей с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | м2 | 143.0183 | 23.52 | 3363.7904 | октябрь
Ремонт межпанельных швов по камню и бетону цементно-известковым раствором с применением гидроподъемника | м2 | 350.9478 | 15 | 5264.217 | август
Смена кровли из бикроста в 2 слоя | м2 | 348.94 | 50 | 17447 | июль
Ремонт рулонного покрытия с промазкой смолой | м2 | 75.2 | 30 | 2256 | июль | -
Установка обделок из листовой стали (кровельное ограждение) шириной до 0,7 м | м2 | 315.2 | 103 | 32465.6 | август
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | м3 | 116.4 | 149.736 | 17429.2704 | Ежемесячно
Итого затраты |  |  | 0 | 170432.317
Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (Генподрядчик)