**План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия государственной архивной службы России**

 Приложение № 1

к [приказу Росархива
от 19 июля 2017 г. № 107](http://archives.ru/documents/prik107_2017.shtml)

**План основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования
100-летия государственной архивной службы России**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Размещение на официальном сайте Росархива раздела «К 100-летию государственной архивной службы России» | до 1 августа2017 г. | Российский государственный архив научно-технической документации |
| 2 | Издание юбилейного календаря | до 1 декабря2017 г. | Управление комплектования, обеспечения сохранности и использования Росархива Государственный архив Российской Федерации |
| 3 | Размещение баннеров в присутственных местах и на фасадах зданий федеральных архивов | март2018 г. | Объединение по эксплуатации и техническому обслуживанию федеральных архивов |
| 4 | Издание юбилейного буклета о государственной архивной службе России (на русском и английском языках) | март2018 г. | Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела |
| 5 | Проведение международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию государственной архивной службы России (г. Казань) | апрель2018 г. | Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета |
| 6 | Проведение межрегиональных и региональных научно-практических конференций, посвященных 100-летию государственной архивной службы России | март – декабрь 2018 г. | Научно-методические советы архивных учреждений федеральных округов Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерациив области архивного дела |
| 7 | Проведение VII историко-архивного форума «Память о прошлом − 2018» (г. Самара) | апрель – май2018 г. | Российский государственный архив в г. Самаре |
| 8 | Проведение торжественного заседания Совета по архивному делу при Росархиве, Общественного совета при Росархиве, Президиума Российского общества историков-архивистов (г. Москва) | 1 июня2018 г. | Управление государственной политики и нормативно-правового регулирования Росархива |
| 9 | Проведение торжественных заседаний научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов и коллегий уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела | май – июнь2018 г. | Научно-методические советы архивных учреждений федеральных округов Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела |
| 10 | Решение организационных вопросов, связанных с награждением государственными и ведомственными наградами, памятным знаком к 100-летию государственной архивной службы России | 2017–2018 гг. | Управление государственной политики и нормативно-правового регулирования Росархива Отдел государственной службы, кадров и наград Росархива Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела |
| 11 | Чествование ветеранов архивного дела | май – июнь2018 г. | Росархив Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела Государственные, муниципальные, ведомственные архивы |
| 12 | Проведение Всероссийского конкурса «Архив XXI» | январь – июнь2018 г. | Управление государственной политики и нормативно-правового регулирования Росархива |
| 13 | Проведение пиар-кампании в центральных и местных средствах массовой информации, телеканалах и Интернет-пространстве | в течение 2018 г. | Управление комплектования, обеспечения сохранности и использования Росархива Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела Государственные, муниципальные, ведомственные архивы |
| 14 | Проведение в архивах конкурсов профессионального мастерства, дней открытых дверей, мастер-классов, круглых столов | в течение 2018 г. | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела Государственные, муниципальные, ведомственные архивы |
| 15 | Организация совместных проектов с Российским обществом историков-архивистов, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российской генеалогической федерацией и другими организациями, посвященных 100-летию государственной архивной службы России | в течение 2018 г. | Управление комплектования, обеспечения сохранности и использования Росархива Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела Государственные, муниципальные, ведомственные архивы |
| 16 | Создание документального фильма об истории государственной архивной службы России | май 2018 г. | Российский государственный архив кинофотодокументов |
| 17 | Создание коллекции видеопрезентаций государственных, муниципальных и крупнейших ведомственных архивов | март – май2018 г. | Управление государственной политики и нормативно-правового регулирования Росархива Российский государственный архив кинофотодокументов |
| 18 | Проведение кинофестиваля архивного кино (г. Екатеринбург) | май – июнь2018 г. | Управление архивами Свердловской области |
| 19 | Проведение межархивной историко-документальной выставки к 100-летию государственной архивной службы России (г. Москва) | май – сентябрь2018 г. | Управление комплектования, обеспечения сохранности и использования Росархива Государственные, муниципальные, ведомственные архивы |
| 20 | Размещение на портале «Архивы России» электронной версии историко-документальной выставки к 100-летию государственной архивной службы России | июнь2018 г. | Управление комплектования, обеспечения сохранности и использования Росархива Российский государственный архив научно-технической документации |
| 21 | Проведение историко-документальных выставок к 100-летию государственной архивной службы России в субъектах Российской Федерации | в течение 2018 г. | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела Государственные, муниципальные, ведомственные архивы |
| 22 | Издание сборника документов «Архивы и власть: первое послереволюционное десятилетие. Протоколы и журналы заседаний руководящих органов управления архивной отраслью в 1918-1928 гг.» В 2-х томах | июнь2018 г. | Государственный архив Российской Федерации |