| Башkортостан Республикаhы Стeрлетамаk kалаhы kала округы Хакимиәте |  | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

| KАРАР 26.12.2022й. | № 3475 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2022г. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики Башкортостан от 7 ноября 2017 года № УГ-216 «Об утверждении Программы совершенствования кадровой политики, развития государственной гражданской и муниципальной службы Республики Башкортостан на 2017 - 2022 годы», постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 11.11.2020 № 2516 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по связям с общественностью.

Глава администрации                                                                                      Р.Ф. Газизов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от 26.12.2022 № 3475

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

городской округ город Стерлитамак

Республики Башкортостан

2022

## Паспорт программы «Развитие муниципальной службы в городском

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2023-2028 годы»

| Наименование программы | Программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023 – 2028 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан от 16.07.2007 № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», Указ Главы Республики Башкортостан от 7 ноября 2017 года № УГ-216 «Об утверждении Программы совершенствования кадровой политики, развития государственной гражданской и муниципальной службы Республики Башкортостан на 2017 - 2022 годы» |
| Муниципальной заказчик | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – администрация городского округа) |
| Основные разработчики муниципальной Программы | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа |
| Цели и задачи Программы | Цели: - повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - городской округ). Задачи: - совершенствование нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе; - совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих; - реализация гарантий муниципальных служащих, предусмотренных действующим законодательством; - создание условий для оптимального организационно-правового, технического обеспечения муниципальной службы в городском округе. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Количество муниципальных служащих городского округа, получающих пенсию за выслугу лет на муниципальной службе в Республике Башкортостан. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2023 - 2028 годы, без разделения на этапы |
| Перечень подпрограмм | Не имеются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет городского округа. Всего по Программе – 72 880,00 тысяч рублей, в том числе: 2023 год – 22 980,00 тыс. рублей 2024 год – 9 980,00 тыс. рублей 2025 год – 9 980,00 тыс. рублей 2026 год – 9 980,00 тыс. рублей 2027 год – 9 980,00 тыс. рублей 2028 год – 9 980,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - повышение качества муниципального управления и эффективности деятельности органов местного самоуправления; - повышение уровня профессиональных знаний муниципальных служащих; - обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Количественная оценка ожидаемых конечных результатов: Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 20 человек ежегодно. Количество муниципальных служащих городского округа, получающих пенсию за выслугу лет на муниципальной службе в Республике Башкортостан – 46 человек ежегодно. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 100 % ежегодно. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 100% ежегодно. |

## Раздел 1. Характеристика проблемы,

## на решение которой направлена Программа.

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления является одной из приоритетных мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия общества и власти.

Местное самоуправление, являясь одной из основ конституционного строя, представляет собой основополагающий принцип организации и осуществления власти в обществе и государстве, который наряду с другими конституционными принципами определяет систему демократического управления в нашей стране.

Муниципальная служба в свою очередь направлена на реализацию функций и задач местного самоуправления. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий эффективного решения вопросов местного значения. Принятие Программы развития муниципальной службы обеспечит возможность своевременного и эффективного, а также комплексного подхода к организации исполнения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы, в числе которых наиболее приоритетными являются повышение квалификации, пенсионное обеспечение, диспансеризация, аттестация муниципальных служащих.

## Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.

Определение основной цели Программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере муниципальной службы в предыдущие годы.

Целью Программы является повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан. Реализация данной Программы подразумевает выполнение следующих задач: совершенствование нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе; совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих; реализация гарантий муниципальных служащих, предусмотренных действующим законодательством; создание условий для оптимального организационно-правового, технического обеспечения муниципальной службы в городском округе.

Выполнение поставленных задач для достижения цели Программы будет осуществляться в период действия Программы в 2023 - 2028 годах без деления на этапы. Ожидаемые значения целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1 к Программе.

## Раздел 3. Сроки и этапы Программы.

## Реализация программы рассчитана на 2023 – 2028 годы без деления на этапы.

## Раздел 4. Перечень мероприятий Программы.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

## Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансовое обеспечение Программы составляют средства бюджета городского округа город Стерлитамак.

Общие размеры средств, необходимые для реализации Программы, составляют 72880 тыс. рублей, из них:

2023 год – 22 980,00 тыс. рублей, источник - местный бюджет;

2024 год – 9 980,00 тыс. рублей, источник - местный бюджет;

2025 год – 9 980,00 тыс. рублей, источник - местный бюджет;

2026 год – 9 980,00 тыс. рублей, источник - местный бюджет;

2027 год – 9 980,00 тыс. рублей, источник - местный бюджет;

2028 год – 9 980,00 тыс. рублей, источник - местный бюджет.

Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.

Реализации муниципальной программы способствуют кадровые и информационные ресурсы.

Раздел 6. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы.

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет на муниципальной службе в Республике Башкортостан.

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию.

## Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию.

## Раздел 7. Управление реализацией Программы и контроль

## за ходом ее выполнения.

Муниципальным заказчиком Программы является отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа.

Заказчик Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом нарастающим итогом с начала года, предоставляет в отдел экономики отчет о ходе реализации Программы, а по итогам отчетного года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, - оценку эффективности муниципальной программы в составе годового отчета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа по связям с общественностью и заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам – начальник финансового управления.

## Раздел 8. Оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей Программы.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы:

повышение качества муниципального управления и эффективности деятельности органов местного самоуправления;

повышение уровня профессиональных знаний муниципальных служащих;

обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.

В ходе реализации Программы будет обеспечено:

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий, определенных федеральным и республиканским законодательством, выполнения целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления;

формирование у муниципального служащего личной заинтересованности в профессиональном развитии; повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового состава; повышение престижа муниципальной службы; обеспечение полного охвата муниципальных служащих по повышению их профессионального уровня; планомерность, последовательность и непрерывность процесса обучения муниципальных служащих; формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 09.09.2022 № 2400 «Об утверждении порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам отчетного финансового года путем проведения комплексного анализа результатов деятельности, достигнутых в сфере развития муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы с их плановыми значениями. Данный анализ позволяет установить степень достижения целей и решения задач Программы. Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений позволяет проанализировать ход выполнения программных мероприятий и принять оптимальное управленческое решение.

Количественные показатели (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения цели и решения задач Программы, представлены в приложении № 1.

## Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в городском

округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2023 - 2028 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки (чел.). Источник: отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Количество муниципальных служащих городского округа, получающих пенсию за выслугу лет на муниципальной службе в Республике Башкортостан (чел.). Источник: МКУ «ЦФО». | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3. | ## Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию. (%.). ## Источник: отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа. ## Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию / количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации * 100%. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию. (%.) Источник: отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа, организационно-контрольный отдел. Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию / общее количество муниципальных служащих * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в городском

округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2023 - 2028 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством | Структурные подразделения администрации городского округа | По мере необходимости | - | - | - | - | - | - | - | - | Соответствие муниципальной правовой базы действующему законодательству |
|  | Задача 2. Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Формирование потребности в профессиональной подготовке и повышения квалификации муниципальных служащих | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа, отделы администрации городского округа | Ежегодно, IV квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | Наличие сводной информации по запланированному количеству муниципальных служащих на повышение квалификации и профессиональную переподготовку |
| 1.3. | Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | Постоянно | Бюджет городского округа | 3780, 00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих (20 человек) |
| 1.4. | Оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | 1 раз в год | - | - | - | - | - | - | - | - | Оценка соответствия/несоответствия замещаемой должности аттестуемых муниципальных служащих |
|  | Задача 3. Реализация гарантий, предусмотренных действующим законодательством для муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа, МКУ «ЦФО» | Постоянно | Бюджет городского округа | 51 000,00 | 8 500, 00 | 8 500, 00 | 8 500, 00 | 8 500, 00 | 8 500, 00 | 8 500, 00 | Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет на муниципальной службе в Республике Башкортостан (чел.). |
| 1.6. | Участие в профессиональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» всех уровней и других проектах | Отделы администрации | По мере объявления конкурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение престижа муниципальной службы |
| 1.7. | Применение мер поощрения к муниципальным служащим в случае достойного представления органов местного самоуправления на конкурсах всех уровней | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | По мере необходимости | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение мотивации муниципальных служащих |
| 1.8. | Формирование кадрового резерва | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | Не реже 1 раза в год | - | - | - | - | - | - | - | - | Кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы |
| 1.9. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа, отдел контрактной службы администрации городского округа, организационно- контрольный отдел администрации городского округа | Ежегодно | Бюджет городского округа | 3 300, 00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | Ранняя профилактика заболеваний муниципальных служащих |
|  | Задача 4. Создание условий для оптимального организационно-правового, технического обеспечения муниципальной службы в городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Оснащение рабочих мест органов местного самоуправления современным офисным оборудованием и мебелью | Отдел информационных технологий администрации городского округа, отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | По мере необходимости | Бюджет городского округа | 1 800, 00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Создание условий для оптимальной работы муниципальных служащих |
| 1.11. | Внедрение (обновление) кадрового электронного документооборота | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | По мере необходимости | Бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | - | Наличие программы, позволяющей оптимизировать кадровую работу |
| 1.12. | Предоставление жилых помещений иногородним муниципальным служащим | Отдел учета и оформления жилья городского округа, отдел муниципальной службы и кадровой работы городского округа | По мере необходимости | Бюджет городского округа | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | Создание жилищных условий для иногородних муниципальных служащих |
| 1.13. | Обеспечение организации и проведения аттестации муниципальных служащих | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности |
| Всего по программе, в том числе бюджет городского округа |  |  |  |  | 72 880,00 | 22 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 |  |

## Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в городском

округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2023 - 2028 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

| Источник и направление финансирования | Всего | Прогнозируемый объем финансирования - всего, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего, | 72 880, 00 | 22 980,00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 |
| в том числе: местный бюджет | 72 880, 00 | 22 980,00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 | 9 980, 00 |

## Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в городском

округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2023 - 2028 годы»

Распределение объемов финансирования по исполнителям

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

| № п/п | Исполнитель | Источник и направление финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа | Местный бюджет | 72880 | 22980 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 |
| Всего |  |  | 72880 | 22980 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 |