## для СМИ
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-июль 2020г.
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия мероприятия
| Наименование | факт 2019г. | план 2020г. | факт 7 мес. 2020г. | ожид. 2020г. | Откло-нение (план /ожид.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности детей и молодежи | 80,2% 76070ч. | 84,3% 79958ч. | 83,5% 79199ч. | 84,3% 79958ч. | 0 |  |  | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line.
| 2. Доля населения среднего возраста, занимающегося спортом, из общей численности граждан среднего возраста | 35,2% 39102ч. | 39,9% 44323ч. | 37,7% 41880ч. | 39,9% 44323ч. | 0 |  |  | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line.
| 3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности граждан старшего возраста | 8,72% 4730ч. | 9,7% 5259ч. | 9,4% 5096ч. | 9,7% 5259ч. | 0 |  |  | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line.
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 40,7% (385ед.) | 40.7% | 40,7% (385ед.) | 40.7% | 0
| 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготоски в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 2,99% 1748ч. | 2,99% 1748ч. | 2,99% 1748ч. | 2,99% 1748ч. | 0 |  |  | В рамках Проекта заключено Соглашение от 22.06.2020г. №128 о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г. Стерлитамак РБ на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на сумму 4439,0 тыс.руб. из бюджета РБ. Софинансирование из бюджета города - 0,142 тыс.руб. Начало освоения денежных средств запланировано на середину октября 2020 года. До 01 декабря 2020 года запланировано полное освоение бюджетных средств.
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 5 ОУ | 8 ОУ | 6ОУ |  |  |  |  | Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей , имеющих высокооснащенные ученико-места на базе следующих ОУ: СОШ №11 (740чел.), Лицей №1 (1185чел.), Лицей №3 (636 чел.), Лицей №12 (836чел.), Гимназия №5 (598 чел.), СОШ №23 (510 чел.).
| 2.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 0% | 10% (3380 учащихся) | 0% | 10% (3380 учащихся) |  |  |  | Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций. С началом учебного года во всех ОУ внедряется данное направление.
| 3.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 0% | 10% (6 ОУ) | 8% ( 5 ОУ) | 10% (6 ОУ) |  |  |  | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места: Лицей №1, Лицей №12, Гимназия №1, БЛИ №3 со Стерлитамакским филиалом УГНТУ,СОШ №33 с СМПК.
| 4.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 1225 мест | 340 мест | 0% | 340 мест |  |  | пос.Шахтау,ул.Карла Либкнехта ,д.2б | Строительство «Школа на 340 ученических мест в пос. Шахтау в г. Стерлитамак РБ» завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019г. № -2-03307000-47-2019. Договор о передаче имущества в безвозмездное пользование от 03.02.2020 № 44 ГКУ УКС РБ о передаче объекта «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау».В настоящее время идет устранение замечаний по строительству. Оформление документов МЧС.
РП "Успех каждого ребенка" | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 69.0% | 71,1% (24055 учащихся) | 98,2% (33224 учащихся) | 71,1% (24055 учащихся) |  |  |  | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования.
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 25% | 35% (11 842 учащихся) | 26% (9030 учащихся.) | 35% (11 842 учащихся) |  |  |  | В системе дистанционного сопровождения «Сириус. Онлайн» обучается 348 ребят и 48 педагогов. В пригласительном этапе ВОШ в Сириусе зарегистрировалось 18 стерлитамакских ребят. Обучение в Сириусе в текущем учебном году прошли 12 школьника, В открытых уроках «Проектория» приняли участие более 8 тыс. учащихся.
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | 1% | 2% (676 учащихся) | 1,3% (439 учащихся) | 2% (676 учащихся) |  |  |  | 439 учащихся участвовали в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 489 учащихся | 510 учащихся | 0% | 510 учащихся |  |  |  | Проект «Билет в будущее» стартовал с 8 июня и его этапы продлятся по октябрь.В данный момент идет регистрация учащихся на платформе проекта.
| 5.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 0% | внедрение |  | внедрение |  |  |  | Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций.
| 6.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 50.8% | 54,6% (18472 учащихся) | 52,9% (17 897 учащихся) | 54,6% (18472 учащихся) |  |  |  | 52,9 % детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
| 7.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах |  | внедрение |  | внедрение |  |  |  | Ведутся подготовительные работы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с использованием сертификата дополнительного образования
| 8.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 48.5% | 51,5% (17424 учащихся) | 49,6% (16 781 учащихся) | 51,5% (17424 учащихся) |  |  |  | На отчетный период разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
| 9.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 50% | 64,8% (21 923 учащихся) | 64,8% (21 923 учащихся) | 64,8% (21 923 учащихся) |  |  |  | Предоставляется возможность обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
| 10.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 73% | 75% | 92,8% (17 661 учащихся) | 75% |  |  |  | 92,8 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием
| 11.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 15% | 18% | 36,4% (17 661 учащихся) | 18% |  |  |  | 17661 детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности.
| 12.Эффективность работы с одаренными и способными | 52.9% | 53% | 53% | 53% |  |  |  | Увеличение количества участников ОУ, индивидуальные занятия, профильные смены, школы «Эрудит», «Олимпионик», турниры по предметам.
РП "Учитель будущего" | Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 2% | 5% | 2% | 5% |  |  |  | Утверждена «дорожная карта» по внедрению НСПР (национальная система профессионального роста)
| 2.Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 0% | 2% | 0% | 2% |  |  |  | В работе методические рекомендации МП РФ (№МР-4/02вн от 30.04.2019г.).
| 3. Обеспечение деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования (далее-центры) |  | Обеспечена деятельность центров |  | Обеспечена деятельность центров |  |  |  | Утверждена Концепция создания центров.
РП "Цифровая образовательная среда" | целевые показатели не установлены | [7 empty] | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены.
РП "Поддержка семей, имеющих детей" | Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 20000 | [6 empty] | Функционирует открытая сетевая служба консультативной помощи родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет на базе ДОУ №93. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены.
РП "Социальная активность" | Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Данко» | 0 | 381 | 381 | 381 |  |  | «Средняя общеобразовательная школа №35» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Данко» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и тд.
| Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Добрые сердца» | 0 | 730 чел. | 730 чел. | 730 чел. |  |  | «МАОУ «СОШ №9» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Добрые сердца» на базе «МАОУ «СОШ №9» г. Стерлитамак РБ. Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и тд.
РП "Социальная активность" | 1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. Волонтерских и добровольческих накопительным итогом | 32,614 тыс.чел. | 14,350 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 0 | 1 | г.Стерлитамак | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел. 2.Помощь в организации клуба по Параолимпийскому хоккею «Башкирские пираты" - охват 160 чел. 3.Благотворительный концерт «Подари праздник детям» для детей с ОВЗ - охват 130 чел. 6.Социальная акция «Обнимашки», посвященная Международному дню объятий - охват 100 чел. 7.Обход ветеранов, живущих в частных домах в рамках субботника по очистке городских улиц от снега - охват 12 чел. 8.Волонтерская работа в период пандемии коронавирусной инфекции CDPVID-19 в рамках акции «Мы вместе» и «Наша забота» - охват 7000 чел. 9.Раздача масок населению в рамках акции #Маскавпомощь - охват 24880 чел. 10.Всероссийская акция «Волонтеры Конституции» - охват 1000 чел.
| 2.Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе общеобразовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в доброворльческую (волонтерскую) деяытельность | 5.46% | 24982чтыс.чел. | 24.3% | 24982чтыс.чел. | 0 | 1 | г.Стерлитамак | 1.Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - охват 150 чел. 2.Товарищеские матчи по волейболу среди команд молодежных общественных организаций города - охват 40 чел. 3.Акция, посвященная Дню защиты детей - охват 1000 чел. 4.Конкурс «Голосование в объективе» - охват 250 чел.
| 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,% | 32.1% | 33% | 32.3% | 33% | 0 | 1 | г.Стерлитамак | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел. 2.«Башкирский язык-современный язык» - охват 250 чел. 3.Республиканский КВН «Безопасные дороги детства» - охват 200 чел. 4.Республиканский башкирский праздник «Етегэн» - 300 чел. 5.II Городской форум «Молодежь Стерлитамака» - охват 250 чел. 6.Интернет-акция «Час Земли» - охват 1400 чел. 7.Онлайн-акция «Библионочь» - 300 чел. 8.Онлайн-конкурс творческих проектов молодежи «НашаПобеда75» - охват 300 чел.
| 4.Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | 20% | 30% | 20% | 30% | 0 | 1 | г.Стерлитамак | 1.Этап Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящшенный 75-ой годовщине Победы в ВОв. - охват 500 чел. 2.Социальная онлайн-акция #ПоделисьДружбой - охват 200 чел. 3.Поздравление медицинских работников ко Дню медицинского работника. - охват 40 чел. 4.Интеллектуальная игра «Своя игра». - 150 чел.
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 0 ед. | 3 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 1. | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Музыкальной школой на 2020г. была подана заявка в декабре 2019 года на приобретение музыкальных инструментов
[7 empty] | 2. | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26 | Музыкальной школой на 2020г. была подана заявка в декабре 2019 года на приобретение музыкальных инструментов
[7 empty] | 3. | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27 | Музыкальной школой на 2020г. была подана заявка в декабре 2019 года на приобретение музыкальных инструментов
| Прирост посещений музеев | (45 493) 112,2% | 104% | 12 665 31,2% | 104% | 0% |  | МАУК "Стерлитамакский историко-краеведческий музей" ул. Карла Маркса, 100 | Повышенная гот
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | (852266) 107,8% | 102% | 382 150 48,3% | 102% | 0% |  | МБУ "Централизованная библиотечная система" г. Стерлитамак, 13 филиалов ул. Сакко и Ванцетти, 55 | Понижение кол-ва посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019.
| Прирост посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культур | (471439) 101,0% | 103,0% | 123 550 15,91% |  | 0% |  | МАУ "Стерлитамакский городской дворец культуры" пр. Октября, 35 | Понижение кол-ва посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019.
| Прирост участников клубных формирований | (2343 чел) 101,0% | 102% | (2343 чел) 101,0% | 102% | 0% |  |  | планируется открытие дополнительных групп
| Прирост учащихся ДШИ | (2206 чел) 101,2% | 103% | (2206 чел) 101,2% | 103% | 0% |  |  | открыты дополнительные группы в ДМШ 3 и ДХШ 1
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 11 чел. | 36 чел | 28 чел. | 36 чел | 0 чел. |  |  | повышена квалификация 28 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
РП "Цифровая культура" | Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 2 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 0 ед |  |  | заключение договора на подключение точки доступа к виртуальным концертным залам
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024г) | 167% | 233% | 240% | 233% | превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий |  |  | организована онлайн-трансляция мероприятия "Салют Победы" 25 января 2020 года и размещена на портале «Культура.РФ»; проведены мероприятия в он-лайн формате
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 95181 | 123025 | 46641 | 95000 | -28025 | 1 | ул. 7-е Ноября, д. 101 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.02.2020, S = 12855,3 кв.м
[7 empty] | 2 | ул.Набережная, д.3, корпус 4 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 10.03.2020, S = 6213,7 кв.м.
[7 empty] | 3 | пр. Октября, д. 46 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 09.07.2020, S = 15769,3 кв.м.
[7 empty] | 4 | ул. Былинная, д. 1 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.07.2020, S = 2847,1 кв.м.
[7 empty] | 5 | Жилые дома блокированной застройки | ввод в эсплуатацию 10 домов общей площадью 892,7 кв.м.
[7 empty] | 6 | Индивидуальные жилые дома | ввод в эсплуатацию 33 домов общей площадью 6307,9 кв.м.
[7 empty] | 7 | Микрорайон №1 района «Прибрежный» г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Многоквартирный жилой дом №11 (стр.) 1 этап – секция В, Г (7 211,67 кв.м.); 2 этап – секция А, Б (3 857,51 кв.м.) | Кровля 100% , отделка 85%, отопление 100%,электрика 90% , благоустройство 60%
[7 empty] | 8 | Многоквартирный жилой дом №1 с объектами инженерной инфраструктуры в квартале 2а микрорайона 2 Западного жилого района г. Стерлитамак, РБ (6790,04 кв.м.) | Строительство завершено,приемо-сдаточная стадия
[7 empty] | 9 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 (2159,81кв.м. и 2159,81 кв.м.) | ж/д №21 - коробка-30% ж/д№22 - коробка-95%, кровля-100%, окна-100%, отделка-90%, электрика-90%, благоустройство -20%
[7 empty] | 10 | Многоквартирный жилой дом № 2 в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева г.Стерлитамак, РБ (9561,9 кв.м.) | кровля-70%,отделка-70%, отопление-100%, электрика-100%, окна 100%,витражи -60%, фасад-80%, благоустройство-0%
[7 empty] | 11 | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами инженерной инфраструктуры в квартале 2а микрорайона 2 Западного жилого района г. Стерлитамак, РБ (6911,25 кв.м.) | кровля 100%, фасад 95%, отделка 85%,благоустройство 90%
[7 empty] | 12 | 5-этажный жилой дом №2 (стр.) мкр. №2 Западного жилого района г. Стерлитамак (2758,18 кв.м.) | коробка-100%, кровля-100%, окна -100%, электрика-95%,отделка -95%, благоустройство-95%
РП "Формирование комфортной городской среды" | Благоустройство парка за кинотеатром "Салават" в г. Стерлитамак | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 0 | 1. | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина – ул.Карла Маркса- ул.Худайбердина | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уралагротехсервис».Ремонтные работы начаты 20.04.2020г., выполнение работ - 4О%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 31.08.2020г.
| Благоустройство пешеходной зоны вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина до ул. Садовая. 2 этап. | [5 empty] | 2. | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина - ул. Садовая | Проведены торги, определен подрядчик - ООО «Арцах». Ремонтные работы начаты 21.04.2020г., выполнение работ - 56%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 31.08.2020г.
Национальный проект «Экология» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Чистая вода" | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 70.64% |  |  | 100,0% (на 2020-2021г.г.)
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 196469 чел. |  |  | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.)
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Дорожная сеть" | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (по ГО г.Стерлитамак) | 48.8 | 56.4 | 49.5 | 56.4 | 0 | 1. | ул.Худайбердина | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 1, 486 км
[7 empty] | 2. | перекресток улиц Коммунистическая, Объездная и Караная Муратова | Обустройство существующих сетей водопровода и канализации, обустройство сети газопровода, Подготовительные работы (снятие растительного слоя, снос деревьев, демонтаж ж/б ограждений, разборка а/бет. покрытия и бордюрного камня) - 100%, вынос кабельных линий и контактной сети троллейбуса - 90%, устройство покрытия - 100%, устройство тротуаров - 90%;
[7 empty] | 3. | ул.Дружбы на участке км 0+000- км 0+564 | фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%;
[7 empty] | 4. | ул.Николаева на участке км 0+000- км 0+763 | фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%;
[7 empty] | 5. | ул.Островского на участке км 0+000- км 1+053 | фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя -100%;
[7 empty] | 6. | ул.Проспект Ленина на участке км 0+000 - км 1+511 | фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя - 100%;
[7 empty] | 7. | ул.Геологическая на участке км 0+500- км 1+000 | фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%;
[7 empty] | 8. | перекрестка улиц Суханова, Ильича и Стерлибашевский тракт | Снос деревьев - 100%, вынос существующих сетей коммуникации - 100%, электротехнические работы (демонтаж) - 100%, в связи с выявленными замечаниями по качеству уложенного нижнего и верхнего слоя дорожного покрытия и необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию устройство нижнего слоя - 80%, устройство верхнего слоя покрытия - 80%, устройство тротуаров - 50%;
[7 empty] | 9. | ул.Халтурина на участке км 0+000- км 1+208 | фрезерование - 100%, поднятие колодцев - 100%, устройство бордюров - 100%, выравнивающий слой - 60%
[7 empty] | 10. | ул.23 Мая на участке км 0+000 - км 2+173 | фрезерование 100%, поднятие колодцев - 100%, устройство бордюров - 100 %;
[7 empty] | 11. | ул.Караная Муратова на участке км 0+000- км 0+503 | фрезерование - 100%;
[7 empty] | 12. | ул.Белорецкий тракт на участке км 0+000- км 2+363 | фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя - 30%;
[7 empty] | 13. | ул.Стерлибашевский тракт на участке км 0+316 - км 1+224 | фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающий слой - 100%;
[7 empty] | 14. | ул.Блюхера на участке км 0+000- км 0+823 | фрезерование , устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия - 100%;
[7 empty] | 15. | ул.Лесная на участке км 0+000- км 1+315 | фрезерование, устройство выравнивающего слоя, устройство бордюрного камня, устройство покрытия, ИДН - 100%;
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, % | 100 | 10 | 100 | 10 | 90 | 1. | Пр. Октября, 32 | В администрации ГО г. Стерлитамак внедрена и успешно эксплуатируется СЭД "Дело -Web".
РП "Кадры для цифровой экономики" |  | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - |  | - | -
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 26811 | 26811 | 26811 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД)
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 0 | 2065 | 1041 | 1041 | 1024 | - | -
РП "Популяризация предпринимательства" | Количество физических лиц-участников регионального проекта, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс.чел. | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 1 | г.Стерлитамак | -
| Количество вновь созданныхсубъектов малого предпринимательства участниками проета, тыс. единиц. | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | г.Стерлитамак | -
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
| Количество физических лиц-участников регионального проета.тыс. чел. | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | г.Стерлитамак | -