## Главе
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-ноябрь 2020г.
ссылка:
http://www.sterlitamakadm.ru/city/ekonomika/natsproekty/informatsiya-o-khode-realizatsii-natsionalnykh-proektov/otchyet-o-realizatsii-natsionalnykh-proektov/2020-god/
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 2019г. | план 2020г. | факт 11 мес. 2020г. | ожид. 2020г. | Отклонение (план /ожид.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности детей и молодежи | 80,2% 76 070 чел. | 84,3% 79 958 чел. | 84,25% 79 910 чел. | 84,3% 79 958 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. С марта из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. В сентябре прошел "Стерлитамакский полумарафон". В октябре прошли спортивно-массовые мероприятия ко Дню Республики. Башкортостан. С 28 октября заседанием оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-2019 было ограничено проведение спортивно-массовых мероприятий
| 2. Доля населения среднего возраста, занимающегося спортом, из общей численности граждан среднего возраста | 35,2% 39 102 чел. | 39,9% 44 323 чел. | 39,78% 44 190 чел. | 39,9% 44 323 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа 2020г. прошли спортьивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. В сентябре прошли мастер-класс с Эльбрусом Нигматуллиным и "Стерлитамакский полумарафон", городские соревнования по армспорту и гиревому спорту в рамках акции "Зеленая Башкирия". В октябре прошли спроритивно-массовые мероприятия ко Дню РБ.С 28 октября заседанием оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-2019 было ограничено проведение спортивно-массовых мероприятий.
РП "Спорт - норма жизни" | 3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности граждан старшего возраста | 8,72% 4 730 чел. | 9,7% 5 259 чел. | 9,67% 5 243 чел. | 9,7% 5 259 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа 2020 года прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные всероссийскоиу Дню физкультурника. В сентября прошли мастер-класс с Эльбрусом Нигматуллиным, "Стерлитамаксий полумарафон", городские соревнования по армспорту и гиревому спорту врамках акции "Зеленая Башкирия". В октябре прощли спортивно-массовые мероприятия ко Дню РБ.С 28 октября заседанием оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-2019 было ограничено проведение спортивно-массовых мероприятий
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 0 | - | - | Полная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет расчитана по итогам года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК
| 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготоски в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 0 | - | - | В рамках Проекта заключено Соглашение от 27.07.2020г. № 149 о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г. Стерлитамак РБ на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на сумму 4439,0 тыс.руб. из бюджета РБ. Софинансирование из бюджета города - 0,142 тыс.руб. Начало освоения денежных средств было запланировано на середину октября 2020 года. По состоянию на 19 ноября -100%-ное кассовое исполнение. Аукционная документация была размещена 09.09.20 на площадке etr-region. 29.09.2020 -аукцион завершился. 13.10.20 - по итогам проведения аукциона был подписан договор между МАУ "СШОР" и ИП Баширов Руслан Равильевич на поставку спортивного инвентаря и экипировки на сумму 3668365,00 рублей. 14.10.2020- в целях полного освоения средств был размещен запрос котировок на etr-region на сумму экономии 912635,00 рублей. 27.10.2020 - заключили 2 прямых договора на суммы 89402,00 и 38001,00 руб.и по итогам конкурса 03.11.2020 - заключили 6 договоров, 05.11.2020 - 1 договор на поставку спортивного инвентаря и экипировки на сумму общую 785232,00 руб. По состоянию на 18.11.2020 осуществлена поставка по трем договорам. По остальным договорам предполагаемая дата поставки- 25-30 ноября 2020г.. Полная информация по количеству занимающихся по программам спортивной подготовки будет рассчитана по итогам 2020 года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 5 ОУ | 8 ОУ | 8 ОУ | 8 ОУ | 0 | - | - | Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей , имеющих высокооснащенные ученико-места на базе следующих ОУ: СОШ №11 (740чел.), Лицей №1 (1185чел.), Лицей №3 (636 чел.), Лицей №12 (836чел.), Гимназия №5 (598 чел.), СОШ №23 (510 чел.), СОШ №3 (1262)3, Гимназия №5 (960)
| 2.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 0% | 10% 3 380 учащихся | 10% 3 380 учащихся | 10% 3 380 учащихся | 0 | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества"
| 3.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 0% | 10% 6 ОУ | 10% 6 ОУ | 10% 6 ОУ | 0 | - | - | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями,имеющими высокооснащенные места: Лицей №1, Лицей №12, Гимназия №1, БЛИ №3 со Стерлитамакским филиалом УГНТУо от, СОШ №1 с БГМУ; СОШ №33 с СМПК, "ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России"; СОШ №8 с ЦДЮТТ, с Дворцом пионеров и школьников им.А.П. Гайдара
РП "Современная школа" | 4.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 1225 мест | 340 мест | 340 мест | 340 мест | 0 | - | пос.Шахтау, ул.Карла Либкнехта, д.2б | Открыта школа в пос.Шахтау на 340 мест
РП "Успех каждого ребенка" | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 69% | 71,1% 24 055 учащихся | 98,2% 33 224 учащихся | 98,2% 33 224 учащихся | 27.1% | - | - | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 25% | 35% 11 842 учащихся | 33% 11 210 учащихся | 35% 11 842 учащихся | 0 | - | - | В системе дистанционного сопровождения «Сириус. Онлайн» прошли обучение 352 ребят и 48 педагогов. В пригласительном этапе ВОШ в Сириусе зарегистрировалось 22 стерлитамакских ребят. Обучение в Сириусе в текущем учебном году прошли 14 школьников, в открытых уроках «Проектория» приняли участие более 10 тыс. учащихся
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | 1% | 2% 676 учащихся | 1,6% 498 учащихся | 2% 676 учащихся | 0 | - | - | 498 учащихся участвовали в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»,в том числе 11 учащихся приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена"; 41 учщихся - в осенних дистанционных учебно- тренировачных сборах "Аврора"- центра развития талантов
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 489 учащихся | 510 учащихся | 0 | 510 учащихся | 0 | - | - | Проект «Билет в будущее» стартовал с 8 июня и его этапы продлятся по ноябрь.На сегодняшний день более 1000 учащихся прошли регистрацию на платфоре проекта, прошли тест на профориентацию и профессиональные пробы. В ноябре формируется профиль результатов
| 5.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 0% | внедрение | внедрение | внедрение | 0 | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества"
| 6.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 50.8% | 54,6% 866 учащихся | 54,6% 866 учащихся | 54,6% 866 учащихся | 0 | - | - | 54,6% детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
| 7.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах |  | внедрение | внедрение | внедрение | 0 | - | - | Ведутся подготовительные работы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с использованием сертификата дополнительного образования
РП "Успех каждого ребенка" | 8.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 48.5% | 51,5% 17 424 учащихся | 49,6% 16 781 учащихся | 51,5% 17 424 учащихся | 0 | - | - | На отчетный период разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
| 9.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 50% | 64,8% 21 923 учащихся | 64,8% 21 923 учащихся | 64,8% 21 923 учащихся | 0 | - | - | Предоставляется возможность обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
| 10.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 73% | 75% | 92,8% 17 661 учащихся | 92,8% 17 661 учащихся | 17.8% | - | - | 92,8 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием
| 11.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 15% | 18% | 36,4% 17 661 учащихся | 36,4% 17 661 учащихся | 18.4% | - | - | 17661 детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности
| 12.Эффективность работы с одаренными и способными | 52.9% | 53% | 53% | 53% | 0 | - | - | Увеличение количества участников ОО, индивидуальные занятия, профильные онлайн - смены, школы «Эрудит», «Олимпионик», турниры по предметам, дистанционные индивидуальные консультации,учебн0-тренировочнве сборы в формате онлайн
РП "Учитель будущего" | 1.Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 2% | 5% | 3% | 5% | 0 | - | - | Ежемесячно учителя-предметники проходят курсы повышения квалификации в различных формах: дистанционные,бюджетные,хозрасчетные
| 2.Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 0% | 2% | 0% | 2% | 0 | - | - | В работе методические рекомендации МП РФ (№МР-4/02вн от 30.04.2019г.)
| 3. Обеспечение деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования (далее-центры) |  | Обеспечена деятельность центров |  | Обеспечена деятельность центров | 0 | - | - | Утверждена Концепция создания центров
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | - | - | - | - | - | - | - | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
РП "Поддержка семей, имеющих детей" | Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 20000 | - | - | - | - | - | - | Функционирует открытая сетевая служба консультативной помощи родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет на базе ДОУ №93. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
РП "Социальная активность" | 1. Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Данко» | 0 | 381 | 381 | 381 | 0 | - | МАОУ «СОШ №35» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Данко» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и т.д.
| 2.Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Добрые сердца» | 0 | 730 чел. | 730 чел. | 730 чел. | 0 | - | МАОУ «СОШ №9» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Добрые сердца» на базе «МАОУ «СОШ №9» г. Стерлитамак РБ. Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и т.д.
РП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" | Создание 62 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях: МАДОУ "Детский сад № 2"(Мир света 50 мест), "Детский сад № 41"(12 мест) | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |  | 1. ул.Блюхера, д.12 а (МАДОУ №41) 2.ул.Коммунистическая, д.3а (МАДОУ №2) | В соответствии с соглашением между Министерством образования и науки РБ и Администрацией ГО г.Стерлитамак РБ о предоставлении в 2020 году из бюджета РБ субсидий на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций без № от 26.06.2020 года в сумме 8 301 300 руб. на кап.ремонт и приобретение мебели и оборудования. Из МБ выделено 436910 руб. 53коп.( Соглашение № б/н от 26 июня 2020 г.)На приобретение мебели и оборудования и капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 2» выделено 7044526,32 руб. ( 6692300 руб. РБ и 352 226,32руб. МБ).На сегодняшний день на кап. ремонт здания и благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 2» проведен аукцион в электронной форме 20.07.2020г в сумме 6 025 883,20 руб. на 25.11.2020 оплачено3 364 475 ,22 руб. (56%). Срок окончания работ 23.11.2020 года работы ведутся , оплата будет по факту. На приобретение мебели и оборудования для МАДОУ «Детский сад № 2» выделено 1 018 643,12 руб., оплата произведена на сумму 997846,10 руб. (98%).Приобретено бесконтактный термометр, рециркулятор конструктор, трансформер, игрушка, качалка музыкальное кресло, сухой бассейн, шар, стол для песочницы,интерактивная песочница тумба, шкаф, дивана, стол, стул, комплект настенная панель, световой проектор ,колонна, комплект дуги, игровая мебель, стеллаж.На приобретение мебели и оборудования и кап. ремонт для МАДОУ "Детский сад №41 выделено 1 693 683 ,21 руб. (1 608 999,20 руб. РБ и 84 684,21 руб. МБ). Освоено 100% на кап. ремонт помещений МАДОУ "Детский сад №41" в сумме 777 268,80 руб. ( РБ) и приобретение мебели и оборудования в сумме 916 414 ,61 руб. ( РБ 831 730,40 руб. и МБ 84 684,21 руб.). Приобретено рециркулятор бактерицидный, термометр бесконтактный, проектор, экран, ноутбук, МФУ, подставка для проектора, мебели (диван, столы, стулья, стенки, стеллажи, шкафчики ,интерактивный звуковой фонтан, мягкий модуль интерактивный звуковой фонтан, мягкий модуль, игрушек, ноутбук, стол-мозаика для детей в комплекте, утюг, ковровое изделие, стиральная машина.
РП "Социальная активность" | 1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. Волонтерских и добровольческих накопительным итогом | 32,614 тыс.чел. | 14,350 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 18,264 тыс.чел. | - | - | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел.2.Помощь в организации клуба по Параолимпийскому хоккею «Башкирские пираты" - охват 160 чел. 3.Благотворительный концерт «Подари праздник детям» для детей с ОВЗ - охват 130 чел. 6.Социальная акция «Обнимашки», посвященная Международному дню объятий - охват 100 чел. 7.Обход ветеранов, живущих в частных домах в рамках субботника по очистке городских улиц от снега - охват 12 чел. 8.Волонтерская работа в период пандемии коронавирусной инфекции CDPVID-19 в рамках акции «Мы вместе» и «Наша забота» - охват 7000 чел. 9.Раздача масок населению в рамках акции "Маскавпомощь" - охват 24880 чел. 10.Всероссийская акция «Волонтеры Конституции» - охват 1000 чел. 11.Рейд по незаконной продаже алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 12. Акции, лекции, возложения, приуроченные ко Дню окончания второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом - охват 180 чел. 13. Социальные акции и акции ко Дню трезвости - охват 390 чел. 14.Участие в Приволжском экологическом проекте "Чистый Урал" - охват 140 чел. 15. Запуск республиканского флэшмоба "ЭКО-челледж" - охват 50 человек. 16.Волонтерская работа в период пандемии коронавирусной инфекции в рамках акции "Мы вместе" и "Наша забота"-охват 250чел.
РП "Социальная активность" | 2.Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе общеобразовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в доброворльческую (волонтерскую) деяытельность | 24,5% 68 141 чел. | 24 982 чел. | 22 912 чел. | 24 982 чел. | 0 | - | - | 1.Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - охват 150 чел. 2.Товарищеские матчи по волейболу среди команд молодежных общественных организаций города - охват 40 чел. 3.Акция, посвященная Дню защиты детей - охват 1000 чел. 4.Конкурс «Голосование в объективе» - охват 250 чел. 5. Участие в экологической акции "Зеленая Башкирия" в рамках акции "Зеленая Россия" - охват 560 чел. 6. Экологические уборки - 250 чел. 7. Профилактика пожаров и гибели при них людей - охват 100 чел. 8. Благоустройсто братских имогил - охват 30 чел. 9. Акция "Молодежь против наркотиков". - охват 500 чел. 10. Всероссийская акция "стоп ВИЧ/СПИД"-охват 500чел.
| 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,% | 32,4% 18 965 чел. | 33% 19 360 чел. | 32,8% 19 223 чел. | 33% 19 360 чел. | 0 | - | - | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел. 2.«Башкирский язык-современный язык» - охват 250 чел. 3.Республиканский КВН «Безопасные дороги детства» - охват 200 чел. 4.Республиканский башкирский праздник «Етегэн» - 300 чел. 5.II Городской форум «Молодежь Стерлитамака» - охват 250 чел. 6.Интернет-акция «Час Земли» - охват 1400 чел. 7.Онлайн-акция «Библионочь» - 300 чел. 8.Онлайн-конкурс творческих проектов молодежи «НашаПобеда75» - охват 300 чел 9.Молодежный фестиваль "Неси спорт в массу" - охват 300 чел - . 10. Акции к Республиканскому Дню национального костюма - охват 1500 чел. 11. Акция ко Дню Республики Бащкортостан - охват 200 человек. 12. Квест ко Дню народного единства охват-50 чел. 13.Республиканский конкурс "Молодая семья" охват 50 чел.
| 4.Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | 20% 3 595 студентов | 30% 5 393 студентов | 24,7% 4 450 студентов | 30% 5 393 студентов | 0 | - | - | 1.Этап Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящшенный 75-ой годовщине Победы в ВОв. - охват 500 чел. 2.Социальная онлайн-акция #ПоделисьДружбой - охват 200 чел. 3.Поздравление медицинских работников ко Дню медицинского работника. - охват 40 чел. 4.Интеллектуальная игра «Своя игра». - 150 чел. 5.Старт конкурса граффити - охват 300 чел. 6. Дискуссионная встреча главы администрации города со студентами в рамках "Диалог на равных" в режиме онлайн - охват 98 чел. 7. Акции, лекции, возложения, приуроченные ко Дню окончания второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом - охват 180 чел. 8.Серия образоватиельныи квизо и квестов "Моя историистория Республики Башкортостана" - охват 300 чел. 9. Школа активной молодежи-охват 280 чел.
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 0 ед. | 3 ед. | 0 ед. | 0 | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Заявка на 2021 год на приобретение музыкальных интсрументов музыкальной школой будет подана в декабре 2020 года
[7 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26 | Заявка на 2021 год на приобретение музыкальных интсрументов музыкальной школой будет подана в декабре 2020 года
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | [6 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27 | Заявка на 2021 год на приобретение музыкальных интсрументов музыкальной школой будет подана в декабре 2020 года
| 2.Прирост посещений музеев | 112,2% 45 493 чел. | 104% | 36,2% 14 671 чел. | 104% | 0 | - | МАУК "Стерлитамакский историко-краеведческий музей" ул. Карла Маркса, 100 | В музее, ЦБС проводятся экскурсии в соответствии с планом учреждения и с рекомендациями Роспотребнадзора с ограничением количества посетителей. В ГДК проводятся мероприятия в онлайн формате в соответствии с планом учреждения и с учетом требований рекомендаций Роспотребнадзора. Понижение кол-ва посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019. На основании постановления Правительства Республики Башкортостан № 627 от 21 октября 2020 года «О мерах поддержки государственных учреждений Республики Башкортостан в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» разрешено изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении государственного задания или его части (с возможностью установления значения более 10 %).
| 3.Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | 107,8% 852 266 чел. | 102% | 84,3% 666 479 чел. | 102% | 0 | - | МБУ "Централизованная библиотечная система" г. Стерлитамак, 13 филиалов ул. Сакко и Ванцетти, 55
| 4.Прирост посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культур | 101,0% 471 439 чел. | 103,0% | 16,56% 128 537 чел. | 103% | 0 | - | МАУ "Стерлитамакский городской дворец культуры" пр. Октября, 35
| 5.Прирост участников клубных формирований | 101,0% 2 343 чел. | 102% | 99,9% 2 319 чел. | 102% | 0 | - | - | В сентябре 2020 года выполнен прием участников в клубные формирования, в октябре произошел спад, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, часть участников КФ перестали посещать коллективы
| 6.Прирост учащихся ДШИ | 101,2% 2 206 чел. | 103% | 101,8% 2 221 чел. | 103% | 0 | - | - | Ведется работа по подготовке к приему учащихся
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 11 чел. | 36 чел. | 33 чел. | 36 чел. | 0 | - | - | Повышена квалификация 33 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).Направлены предложения в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
РП "Цифровая культура" | 1.Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 2 ед. | 1 ед. | 2 ед. | 0 | - | - | Поданы две заявки на создание точек доступа к виртуальному концертному залу (МБУ "ЦБС", МАУ "СГДК")
| 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024г) | 167% | 233% | 249% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 249% | 16% | - | - | Организована онлайн-трансляция мероприятия "Салют Победы" 25 января 2020 года и размещена на портале «Культура.РФ»; проведены мероприятия в он-лайн формате
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Жильё РеспA56:G67ублики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 95 181 кв.м. | 123 025 кв.м. | 74 149,0 кв.м. | 95 500 кв.м. | - 27 525 кв.м. | 1 | ул. 7-е Ноября, д. 101 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.02.2020, S = 12855,3 кв.м
[7 empty] | 2 | ул.Набережная, д.3, корпус 4 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 10.03.2020, Sкв = 6213,7 кв.м.
[7 empty] | 3 | пр. Октября, д. 46 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 09.07.2020, Sкв = 15769,3 кв.м.
[7 empty] | 4 | ул. Былинная, д. 1 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.07.2020, Sкв = 2847,1 кв.м.
[7 empty] | 5 | Жилые дома блокированной застройки | За ноябрь введено в эксплуатацию - 120,4 кв.м, с начала года - 2 167,3 кв.м.
[7 empty] | 6 | Индивидуальные жилые дома | За ноябрь введено в эсплуатацию - 3039,6 кв.м, с начала года - 17 875,2 кв.м.
РП "Жильё Республики Башкортостан" | [6 empty] | 7 | Микрорайон №1 района «Прибрежный» г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Многоквартирный жилой дом №11 (стр.) 1 этап – секция В, Г (7 211,67 кв.м.); 2 этап – секция А, Б (3 857,51 кв.м.) | На стадии получения заключения о соответствии и ввода объекта в эксплуатацию
[7 empty] | 8 | ул.Строителей д.75 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 03.09.2020, Sкв = 6769,6 кв.м
[7 empty] | 9 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 (2159,81кв.м. и 2159,81 кв.м.) | ж/д №21 - коробка 100%, перегородки - 80% , отделка (штукатурка) - 20%, облицовка фасада - 80%, благоустройство - 20% . Ввод в эксплуатацию - 2021 год. ж/д №22 - коробка 100%, кровля 100%, окна 100%, отделка 98%, электрика 98%, благоустройство 90%.
[7 empty] | 10 | Многоквартирный жилой дом № 2 в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева г.Стерлитамак, РБ (9561,9 кв.м.) | Кровля-100%,отделка-85%, отопление-100%, электрика-100%, окна 100%, витражи -100%, фасад-100%, благоустройство-90%
[7 empty] | 11 | ул.Строителей д.77 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 30.09.2020г., Sкв =6887,3кв.м
[7 empty] | 12 | ул.Былинная д.3 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 22.09.2020, Sкв = 2764,2кв.м
РП "Формирование комфортной городской среды" | 1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды "Формирование современной городской среды ГО г.Стерлитамак РБ": -Благоустройство парка за кинотеатром "Салават" в г. Стерлитамак | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 0 | 1 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина – ул.Карла Маркса- ул.Худайбердина | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уралагротехсервис».Ремонтные работы начаты 20.04.2020г., выполнение работ - 80%, качество удовлетворительное. Планируется установка чугунных ограждений, облицовка стен ограждений гранитными плитами, ремонт постамента и памятника В.И.Ленину, устройство ограждений подпорной стены
| - Благоустройство пешеходной зоны вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина до ул. Садовая. 2 этап. | [5 empty] | 2 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина - ул.Садовая | Проведены торги, определен подрядчик - ООО «Арцах». Ремонтные работы начаты 21.04.2020г., выполнение работ - 100%, качество удовлетворительное. Работы завершены
| 2.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 6% | 9% | 13% | 13% | 4% | - | - | Проведен опрос среди граждан. Доля граждан увеличилась
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Чистая вода" (мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-поема (сооружения очистки питьнвой воды от мутности водоисточника "Берхомут" для города Стерлитамака мощностью 60 тыс.куб.м. в сутки) | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 70.64% | 100,0% (на 2020-2021г.г.) | 70.64% | 100,0% (на 2020-2021г.г.) | - | - | г.Стерлитамак , ул.Элеваторная, 86 | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уфимская газовая компания».Ремонтные работы начаты 15.06.2020г., выполнение работ - 28%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 31.12.2021г. Планируется установка оборудования системы ультрафильтрации , завершение работ по устройству бетонных полов, фундаментов, внутренней отделке
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 196469 чел. | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.) | 196469 чел. | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.) | - | -
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Дорожная сеть" | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (по ГО г.Стерлитамак) | 48.8 | 56.4 | 55.4 | 56.4 | 0 | 1. | ул.Худайбердина | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 1, 486 км, объект сдан
[7 empty] | 2. | Перекресток улиц Коммунистическая, Объездная и Караная Муратова | Обустройство существующих сетей водопровода и канализации, обустройство сети газопровода, Подготовительные работы (снятие растительного слоя, снос деревьев, демонтаж ж/б ограждений, разборка а/бет. покрытия и бордюрного камня) - 100%, вынос кабельных линий и контактной сети троллейбуса - 90%, устройство покрытия - 100%, устройство тротуаров - 100%. Планируется приемка работ
[7 empty] | 3. | ул.Дружбы на участке км 0+000- км 0+564 | Работы выполнены на 98%, устраняются замечания
[7 empty] | 4. | ул.Николаева на участке км 0+000- км 0+763 | Работы выполнены 100%, отремонтировано 0,763 км, объект сдан
[7 empty] | 5. | ул.Островского на участке км 0+000- км 1+053 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя -100%; устройство верхнего слоя - 100%, подрядчиком устраняются замечания
[7 empty] | 6. | ул.Проспект Ленина на участке км 0+000 - км 1+511 | Работы выполнены 100%, отремонтировано 1,511 км, объект сдан
[7 empty] | 7. | ул.Геологическая на участке км 0+500- км 1+000 | Работы выполнены -100%, проведена оплата, отремонтировано 0,500 км, объект сдан
[7 empty] | 8. | Перекресток улиц Суханова, Ильича и Стерлибашевский тракт | Работы выполнены 100%, проведена частичная оплата, объект гототвится к приемке
[7 empty] | 9. | ул.Халтурина на участке км 0+000- км 1+208 | Работы выполнены и приняты в полном объеме 1,208 км, проведена оплата, объект сдан
[7 empty] | 10. | ул.23 Мая на участке км 0+000 - км 2+173 | Работы выполнены и приняты в полном объеме,отремонтировано 2,173 км, проведена оплата, объект сдан
[7 empty] | 11. | ул.Караная Муратова на участке км 0+000- км 0+503 | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 0,468 км, объект сдан
[7 empty] | 12. | ул.Белорецкий тракт на участке км 0+000- км 2+363 | Работы выполнены-100%,отремонтировано 2,363 км, провдена оплата, объект сдан
[7 empty] | 13. | ул.Стерлибашевский тракт на участке км 0+316 - км 1+224 | Работы выполнены - 100%; проведена оплата, отремонтировано 1,090, объект сдан
[7 empty] | 14. | ул.Блюхера на участке км 0+000- км 0+823 | Работы выполнены - 100%; проведена оплата, отремонтировано 0,823 км, объект сдан
[7 empty] | 15. | ул.Лесная на участке км 0+000- км 1+315 | Работы выполнены - 100%; проведена оплата,отремонтировано 1,315 км, объект сдан
РП "Дорожная сеть" | [6 empty] | 16. | ул.Салтыкова-Щедрина на участке км0+000-км0+340 | Работы выполнены - 100%; проведена оплата,отремонтировано 0,340 км, объект сдан
[7 empty] | 17. | ул.Кутузова на участке км0+000-км0+441 | За счет полученный экономии по фактически выполненным работам, работы выполняются
[7 empty] | 18. | ул.Новая на участке км0+000-км0+685 | За счет полученный экономии по фактически выполненным работам на объектах проводятся конкурсные процедуры, работы выполняются
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, % | 100 | 10 | 100 | 10 | 90 | - | Пр. Октября, 32 | В администрации ГО г. Стерлитамак внедрена и успешно эксплуатируется СЭД "Дело -Web"
РП "Кадры для цифровой экономики" |  | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - | - | - | -
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 1.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 26811 | 26811 | 26811 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД). Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Помимо этого в новостном и информационном блоках официального сайта размещаются и информации и анонсы о проводимых мероприятиях для развития предпринимательства
| 2.Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 0 | 2065 | 2336 | 2336 | 271 чел. | - | -
РП "Популяризация предпринимательства" | 1.Количество физических лиц-участников регионального проекта, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс.чел. | 0 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0 | - | - | 1. Интенсив "Конструктор личного бренда" - 30 чел.
| 2.Количество вновь созданныхсубъектов малого предпринимательства участниками проета, тыс. единиц. | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0 | - | - | 1.Мастер-класс от наставника программы «Популяризация предпринимательства» на тему личного бренда - 30 чел. 2. Мастер-класс Екатерины Мензелинцевой "Речевой образ успешного предпринимателя" - 30 чел. 3. Мастер- класс от спикера-маркетолога Марии Орешниковой-30 чел.
| 3.Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
| 4.Количество физических лиц-участников регионального проета.тыс. чел. | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0 | - | - | 1.Встреча предпринимателей по вопросам муниципальной аренды - охват 20 чел. 2.Запущен конкурс "Предприниматель года - 2020"