**Отчет о ходе реализации целевых показателей региональных проектов на территории ГО г.Стерлитамак**

| **№** | **Наименование национального/ регионального проекта** | **Название целевого показателя** | **Факт 2018г.** | **Факт 2019г.** | **Факт 5 мес. 2020г.** | **Ожид. 2020г.** |  | **План на 2020г.** | **Отклонение (план/ожид.)** | **Примечание (предложения по устранению рисков недостижения)** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Спорт-норма жизни** | 1. Доля детей и молодежи, система-тически занимающихся физической культурой спортом, из общей численности детей и молодежи | 78,8% | 80,2% | 83,5% | 84,3% |  | 84,3% | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации *Селиверстов Ю.А. -*председатель комитета по физической культуре и спорту администрации |
| 2. Доля населения среднего возраста, занимающегося спортом, из общей численности граждан среднего возраста | 29,3% | 35,2% | 37,7% | 39,9% |  | 39,9% | 0 |  |
| 3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности граждан старшего возраста | 5,6% | 8,72% | 9,4% | 9,7% |  | 9,7% | 0 |  |
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 40,5% | 40,7% | 40,7% | 40,7% |  | 40,7% | 0 |  |
| 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической куль-туры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% |  | 2,99% | 0 |  |
| 2. | **Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет** | Количество создаваемых дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0 | 300 мест |  | 440 мет |  | 440 мест | 0 |  | **Григорьев М.В**.- заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Современная школа** | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 0 | 5 ОУ | 6 ОУ | 8 ОУ |  | 8 ОУ | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
|  | 2.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 0 | 0 | 0 | 10,0 % |  | 10,0% | 0 |  |
|  | 3.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 0 | 5 | 7,0 %  (4 ОУ) | 10,0% |  | 10,0% | 0 |  |
|  | 4.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 1000 мест | 1225 мест |  | 340 мест |  | 340 мест | 0 |  |
| 2. | **Успех каждого ребенка** | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | - | 69,0% | 92,8% |  |  | 71,1% |  |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | - | 25,0% | 26,0% | 35,0% |  | 35,0% | 0 |  |  |
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | - | 1,0% | 1,3% | 2,0% |  | 2,0% | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 487 учащ. | - | 510 учащ. |  | 510 учащ. | 0 |  |  |
| 5.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | - | - | - | - |  | Внедрение | - |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| 6.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | - | 50,8% | 52,9% | 54,6% |  | 54,6% | 0 |  |
| 7.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах | - | - | - | - |  | Внедрение | - |  |
| 8.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | - | 48,5% | 49,6% | 51,5% |  | 51,5% | 0 |  |  |
| 9.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | - | 50,0% | 64,8% | 64,8% |  | 64,8% | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| 10.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | - | 73,0% | 92,8% | 75,0% |  | 75,0% | 0 |  |
| 11.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | - | 15,0% | 36,4% | 18,0% |  | 18,0% | 0 |  |
| 12.Эффективность работы с одаренными и способными детьми | - | 52,9% | 53,0% | 53,0% |  | 53,0% | 0 |  |
| 3. | **Учитель будущего** | 1.Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 0 | 2,0% | 2,0% | 5,0% |  | 5,0% | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
|  | 2.Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 0 | 0 |  |  |  | 2,0% |  |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования (далее-центры) | - | - |  |  |  | Обеспечена деятельность центров |  |  |  |
| 4. | **Цифровая образователь-**  **ная среда** | Целевые показатели не установлены | - | - | - | - |  | - | - |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| 5. | **Поддержка семей, имеющих детей** | Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 20000 услуг |  |  |  | - |  |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| 6. | **Социальная активность** | 1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. Волонтерских и добровольческих накопительным итогом | 32,614 тыс.чел. | 32,614  тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 32,614  тыс.чел. |  | 14,35  тыс.чел. | +18,264 тыс.чел. |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации; *Кускильдин А.М. -* начальник отдела по молодежной политике администрации |
| 2.Доля граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность | 5,46% | 24,5 % | 24,5% | 24,5% |  | 16,0% | +8,5% |  |  |
| 3.Доля молодежи, участвующих в проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи города | 32,1% | 32,4% | 32,0% | 40,0% |  | 40,0% | 0 |  |  |
| 4.Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов города | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |  | 30,0% | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации; *Кускильдин А.М. -* начальник отдела по молодежной политике администрации |
|  |  | 5. Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Данко» | - | - |  | 381 чел. |  | 381 чел. | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
|  |  | 6. Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Добрые сердца» | - | - |  | 730 чел. |  | 730 чел. | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Ишбаев З.Я.* -начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак" |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Культурная среда** | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 3 ед. | 3 ед. | 4 ед. |  | 4 ед. | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Зиннатуллин З.С.-* начальник отдела культуры администрации |
| 2.Прирост посещений музеев | 100,0% | 112,2% | 30,72% | 104,0% |  | 104,0% | 0 |  |
| 3.Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | 100,0% | 107,8% | 22,23% | 102,0% |  | 102,0% | 0 |  |
| 4.Прирост посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культур | 100,0% | 101,0% | 15,9% | 103,0% |  | 103,0% | 0 |  |
| 5.Прирост участников клубных формирований | 100,0% | 101,0% | 101,0% | 102,0% |  | 102,0% | 0 |  |
| 6.Прирост посещений парков культуры и отдыха | 100,0% | - | - | - |  | - | - |  | Соглашение анулировано |
| 7.Прирост учащихся ДШИ | 100,0% | 101,6% | 101,2% | 103,91% |  | 103,91% | 0 |  |  |
| 2. | **Творческие люди** | 1.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 8 чел. | 18 чел. | 28 чел. | 32 чел. |  | 16 ед. | +16 ед. |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Зиннатуллин З.С.-* начальник отдела культуры администрации |
| 3. | **Цифровая культура** | 1.Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 2 ед. |  | 2 ед. | 0 |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Зиннатуллин З.С.-* начальник отдела культуры администрации |
| 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз ( 500% к 2024 году) (с нарастающим итогом) | 100,0% | 167,0% | 230,0% | 233,0% |  | 233,0% | 0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **«Жилье Республики Башкортостан» на территории ГО г. Стерлитамак** | 1.Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 0,110544 млн.кв.м | 0,095 млн.кв.м | 0,025060 млн.кв.м | 0,123 млн.кв.м |  | 0,123 млн.кв.м. | 0 |  | **Галеев Р.Р.-**первый заместитель главы администрации *Кинзябаев М.Ф.-*начальник отдела строительства администрации |
| 2. | **Формирование комфортной городской среды** | 1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды "Формирование современной городской среды ГО г.Стерлитамак РБ" | 0 | 2 ед. | 2 ед. | 2 ед. |  | 2 ед. | 0 |  | **Ермолаев А.П**.- заместитель главы администрации *Шахтарин К.В.-*начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации" |
| 2.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 5,0% | 6,0% | 13,0% | 13,0% |  | 9,0% | +4,0% |  | **Ермолаев А.П**.- заместитель главы администрации *Шахтарин К.В.-*начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации" |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Чистая вода** | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | - | 70,64% | - |  |  | 100,0% (на 2020-2021г.г.) |  |  | **Ермолаев А.П**.- заместитель главы администрации *Шахтарин К.В.-*начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации" |
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | - | 196469 чел. | - |  |  | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.) |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Дорожная сеть (Программа дорожной деятельности РБ Уфимской агломерации, Стерлитамак-ской агломерации)** | 1.Доля протяженности дорожной сети городского округа город Стерлитамак РБ, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | 37,3% | 48,8% | 49,5 | 56,4% |  | 56,4% | 0 |  | **Тротт Ю.В.** –первый заместитель главы администрации, *Усманов И.М*. -начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Кадры для цифровой экономики** | Целевые показатели не установлены | - | - | - | - |  | - | - |  | **Шайхутдинов А.Н.** -зам.главы администрации, *Байгулова А.Р.* -начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы |
| 2. | **Цифровое государствен-ное управление** | 1.Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота | - | - | 100,0% | 100,0% |  | 10,0% | +90,0% |  | **Мушарапов Р.Р.**-управляющий делами администрации, *Стадничук Д.Ю.* -начальник отдела инф.технологий |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Улучшение условий ведения предпринима-тельской деятельности** | Целевые показатели не установлены | - | - | - | - |  | - | - |  | **Гарифуллин И.Р.** - заместитель главы администрации, *Жаркова С.В*.- начальник отдела предпринимательства администрации |
| 2. | **Акселерация субъектов малого и среднего предприни-**  **мательства** | 1.Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к уровню 2017 года | - | 1,39% | 1,98% | 2,85% |  | 7,21% | -4,36% |  | **Гарифуллин И.Р. -** заместитель главы администрации, *Жаркова С.В.-* начальник отдела предпринимательства администрации |
| 2.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | 268,47 ед. | 264,41 ед. | 270,34 ед. | 279,35 ед. |  | 300,21 ед. | -20,85 ед |  |  |
| 3. | **Популяризация предприни-**  **мательва** | Целевые показатели не установлены | - | - | - | - |  | - | - |  | **Григорьев М.В.-** заместитель главы администрации, *Кускильдин А.М.* - начальник отдела по молодежной политике администрации |