## Sheet0
Основная информация о реализации национальных проектов в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2024 году
(по состоянию на 24.07.2024)
руб.
Наименование нацпроекта, регпроекта | Наименование мероприятия, объекта, закупки* | Предусмотрено |  |  |  | Исполнение бюджета |  |  |  | % исполнения |  |  |  | Примечание, указание причин низкого кассового исполнения (не заключены контракты, отклонение по срокам исполнения, графикам производственных работ и т.д. и ожидаемого срока полного кассового исполнения
|  | Всего | из них
|  |  | ФБ | РБ | МБ | Всего | ФБ | РБ | МБ | Всего | ФБ | РБ | МБ
Всего по национальным проектам
Национальный проект ''Культура''
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Башкортостан)
Наименование контракта
Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
Наименование контракта
Создание модельных муниципальных библиотек
Наименование контракта
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Наименование контракта
Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация муниципальных детских школ искусств)
Наименование контракта
Субсидии на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта
Наименование контракта
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)" | Государственная поддержка отрасли культуры (Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)
Государственная поддержка отрасли культуры (Поддержка лучших сельских учреждений культуры)
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)" | Создание виртуальных концертных залов
Наименование контракта
Национальный проект ''Образование''
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях
Наименование контракта
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях
Наименование контракта
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 9805923.93 | 9609805.45 | 196118.48 | 0 | 6537282.63 | 6406536.96 | 130745.67 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |  | 27 школ (31 советника директора), заработная плата ежемесячно, освоение до 31 декабря 2024 года
Национальный проект ''Жилье и городская среда''
Региональный проект "Жилье Республики Башкортостан" | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Наименование объекта ("Строительство/реконструкция …)
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Наименование объекта
| Реализация программ формирования современной городской среды | 66654864.79 | 62055679.12 | 1266442.43 | 3332743.24 | 19996459.44 | 18616703.74 | 379932.73 | 999822.97 | 30 | 30 | 30 | 30
| Благоустройство территории парка им.С.М. Кирова в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (Нац.проект Жилье и городская среда") в 2024 г. | 66654864.79 | 62055679.12 | 1266442.43 | 3332743.24 | 19996459.44 | 18616703.74 | 379932.73 | 999822.97 | 30 | 30 | 30 | 30 | Заключен контракт от 20.03.2024 с подрядной организацией ООО «РефСтойПроект». Цена контракта - 66 654 864 руб.79 коп. из них: -субсидия из бюджета Российской Федерации – 62 055 679,12 руб. -субсидии из бюджета Республики Башкортостан - 1 266 442,43 руб. -средства бюджета ГО г. Стерлитамак РБ – 3 332 743,24 руб. Срок выполнения работ: начало работ – с 20.03.2024, окончание работ –10.09.2024г Оплачен аванс в размере 19 996 459,44 руб. Кассовое освоение – 30 %. Также сообщаем, что кассовое исполнение бюджетов производится по мере предоставления исполнителем муниципального контракта по благоустройству вышеуказанной общественной территории актов выполненных работ.
Наименование объекта
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств федерального бюджета)
Наименование объекта
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
Наименование закупки (Строительство дома, покупка жилья и т.д.)
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Башкортостан
Наименование закупки (Строительство дома, покупка жилья и т.д.)
Региональный проект "Чистая вода" | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Наименование объекта ("Строительство/реконструкция …)
Национальный проект ''Безопасные качественные дороги''
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта | 223999900 | 0 | 217279900 | 6720000 | 23318380.39 | 0 | 22618828.96 | 699551.43 | 10.4 |  | 10.4 | 10.4
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 6848970 | 0 | 6643500 | 205470 | 6409265.38 | 0 | 6216987.41 | 192277.97 | 93.6 |  | 93.6 | 93.6
| Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, ул. Артема, д. 43 | 6434733.22 | 0 | 6241691.22 | 193042 | 6409265.38 | 0 | 6216987.41 | 192277.97 | 99.6042 | 0 | 99.6042 | 99.6042 | Заключено соглашение о расторжении на сумму неисполненных обязательств 25 467,84 руб.
| Выполнение работы по содержанию автомобильных дорог: инструментальная оценка технического состояния (диагностика) автомобильных дорог общего пользования местного назначения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 245314 | 0 | 237954.58 | 7359.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 05.08.2024
| Нераспределенный лимит | 168922.78 | 0 | 163854.2 | 5068.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них: | 217150930 | 0 | 210636400 | 6514530 | 16909115.01 | 0 | 16401841.55 | 507273.46 | 7.8 |  | 7.8 | 7.8
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Дружбы от ул. Худайбердина до ул. Волочаевская на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 48157094.05 | 0 | 46712381.22 | 1444712.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024. Представлены акты выполненных работ на сумму 30,1 млн руб. Направлена заявка на оплату.
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Нахимова от ул. Николаева до Пр. Ленина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 18383742.38 | 0 | 17832230.1 | 551512.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Шафиева от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 35782324.13 | 0 | 34708854.4 | 1073469.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024. Представлены акты выполненных работ на сумму 34,7 млн руб. Направлена заявка на оплату.
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Сакко и Ванцетти от ул. Карла Маркса до ул. Советская на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 15164982.43 | 0 | 14710032.95 | 454949.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Сагитова от ул. Островского до ул. Ильича на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 7919277.37 | 0 | 7681699.04 | 237578.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024. Представлены акты выполненных работ на сумму 2,7 млн руб. Направлена заявка на оплату.
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Карла Маркса от д. № 70 до ул. Богдана Хмельницкого на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 2697703.09 | 0 | 2616771.99 | 80931.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024. Представлены акты выполненных работ на сумму 1.0 млн руб. Направлена заявка на оплату.
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Комарова от ул. Объездная до ул. Новая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 10112904.2 | 0 | 9809517.07 | 303387.13 | 9604825.88 | 0 | 9316681.1 | 288144.78 | 94.9759 | 0 | 94.9759 | 94.9759 | Заключено соглашение о расторжении на сумму неисполненных обязательств 508 078,32 руб.
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Советская от ул. Худайбердина до ул. Богдана Хмельницкого на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 9387032.23 | 0 | 9105421.26 | 281610.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024. Представлены акты выполненных работ на сумму 2,6 млн руб. Направлена заявка на оплату.
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Мира от ул. Нагуманова до ул. Худайбердина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 14682416.23 | 0 | 14241943.74 | 440472.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Ибрагимова от ул. Коммунистическая до ул. Артема на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 9219487.57 | 0 | 8942902.94 | 276584.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Коммунистическая от кольца «Автовокзал» до ул. Проспект Октября на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 36344370.89 | 0 | 35254039.76 | 1090331.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения контракта 31.07.2024. Представлены акты выполненных работ на сумму 18,9 млн руб. Направлена заявка на оплату.
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Объездная от кольца «Больничный городок» до ул. Комарова на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 7886092.31 | 0 | 7649509.54 | 236582.77 | 7304289.13 | 0 | 7085160.45 | 219128.68 | 92.6224 | 0 | 92.6224 | 92.6224 | Заключено соглашение о расторжении на сумму неисполненных обязательств 581 803,18 руб.
| Нераспределенный лимит | 1413503.12 | 0 | 1371095.99 | 42407.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
Наименование объекта ("Строительство/реконструкция/ капитальный ремонт/ ремонт автомобильной дороги (мостового перехода)/ установка … и т.д.
*каждый объект, закупка указывается отдельной строкой