## Лист1
Итоги выполнения "Инвестиционной программы по развитию, модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город СтерлитамакРеспублики Башкортостан на 2008-2013 годы" за 2012 год.
№ | Мероприятия программы |  | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено, тыс.руб. | Выполнение | Коментарии в выполнению программы за отчетный период
1 | Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций | [14 empty] | 584.7 |  | Приобретен электродвигатель АД-400У4Т3 500 кВт 1500 об/мин 6 кВ, скважинный насос Грундфос со шкафом управления
2 | Развитие и модернизация производственной базы (новая техника и оборудование) | Реализуется | 579.2341 | 4082.6 | 704.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 579.2341 | 4082.6 | 704.8% | Приобретены: погрузчик-экскаватор колесный LSI1597 Ковш 400 мм 980/89990, автомобиль марки УАЗ-390995"Фургон" грузопасажирский
3 | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды, воды водоисточников и сточных вод с учетом проектных работ по вентиляции | [14 empty] | 302.8 |  | Оплачен аванс за Минерализатор "Минотавр-2" в сумме 226,9 тыс.руб., полачены весы Ohaus в сумме 76,0 тыс.руб.
4 | Модернизация биологических очистных сооружений городских сточных вод с выведением на проектный режим | Реализуется | 531.7559 | 1663.4 | 312.8% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 531.7559 | 1663.4 | 312.8% | Приобретены: выключатель авт. ВА 52-39-341850-20ухл 630 А, наконечники медн. 120 мм устройство плавного пуска АТS22 на воздуходувку, труба Д/1200 дм. Приобретены задвижки чугунные двухдисковые с выдвижным шпинделем. фотоколориметр КФК-5, 2 насоса, Произведены и оплачены пусконаладочные работы устройства главного спуска. Оплачены монтажные, пусконаладочные и проектно-сметные работы по установке прибора учета на воздуходувку. Произведены работы по перкладке коллектора БОС..
5 | Модернизация насосного оборудования, автоматизация, диспетчеризация КНС | [14 empty] | 1177.8 |  | Приобретена КНС (Д-1,4м, Р-6,0м) материал - сталь, с насосным оборудованием, приобретен двигатель, оплачена разработка рабочей документации на электроснабжение и канализацию, Оплачены работы по подключению строящегося объекта кап.строительства, выполнены работы по монтажу и модернизации КНС (D-1,4м, h--6,0м) с ннасосным оборудованием WILO.
Итого: |  |  | 1110.99 | 7811.3 | 703.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1110.99 | 7811.3 | 703.1%
Директор МУП «МРКВК»
| городского округа город Стерлитамак | [16 empty] | Ю.В.Кузнецов
Исп.
Мухаметьянов А.Г. 24-00-98
И.о.начальника МКУ ОЖКХ О.Г.Костьянова